## List1
HARMONOGRAM PRACÍ - VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA
investor | Město Chrudim, Resselovio náměstí 77, Chrudim |  | generální projektant |  |  | Med Pavlík architekti, Bratranců Veverkových 396, Pardubice | [5 empty] | vypracoval |  |  | září 2014 Jiří Smolík
stav. objekt | činnost | počet dní | I. měsíc | II. Měsíc | III. Měsíc |  | IV. Měsíc | V. měsíc | VI. Měsíc | VII. Měsíc | VIII. měsíc |  | IX. Měsíc | X. měsíc |  | XI. Měsíc | XII. Měsíc
SO 01 | skrývka | 15 dní
| výkopy | 30 dní
| základy 1.PP | 15 + 7 dní
| monolit 1.PP a venkovní opěrné stěny | 21 + 28 dní
| trasy rozvodů v monolitických stěnách | 7 dní
| nosné stěny 1.PP | 21 dní
| příčky 1.PP | 15 dní
| základy 1.NP | 15 + 7 dní
| svislé nosné konstrukce 1.NP | 37 dní
| vodorovné konstrukce 1.NP | 21 dní
| výplně otvorů | 21 dní
| střecha | 21 dní
| příčky 1.NP | 21 dní
| profese hrubé rozvody | 21 dní
| zámečnické konstrukce (lávka a schody) | 21 dní
| povrchové úpravy vnitřní (fasáda, obklady) | 21 dní
| povrchové úpravy vnitřní (omítky, obklady) | 21 dní
| hrubé podlahy | 15 dní
| osazení technologií | 7 dní
| profese kompletace | 21 dní
| malby a nátěry | 21 dní
| nášlapné vrstvy | 21 dní
| oživení objektu (regulace, revize a atd.) | 15 dní
| celkem | 315 dní
SO 02, 03 | zpevněné plochy, HTU a osetí travou | 105 dní
vybavení SO 01 | interier | 30 dní
| expozice | 30 dní
vybavení exteriér |  | 45 dní
IO 01 | přípojka vody | 51 dní
IO 02 | přípojka elektro - neřeší investor
IO 03 | ČOV | 51 dní
IO 04 | likvidace dešťových vod | 51 dní
IO 05 | vrty pro tepelné čerpadlo | 51 dní
| celkem | 345 dní
Legenda
rozsah prací SO
technologické přestávky SO
vybavení objektu a exteriérů
rozsah prací inženýrských objektů