Závěrečná evaluační zpráva

Evaluace procesu místního akčního plánování

v ORP Chrudim

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim

Číslo projektu:   CZ.02.02.XX/00/23_017/0008220

Jméno autora evaluace:

Kateřina Korejtková – evaluátor

ve spolupráci se členy realizačního týmu:

Iva Roušarová – projektový manažer

Dagmar Palaščáková – finanční manažer

Iva Pavlíková – administrativní pracovník

Petra Sotonová – koordinátor spádovosti škol

a experty projektu

Datum vypracování: průběžně, duben 2024 – prosinec 2025

Obsah

Úvod ....................................................................................................................................................... 3

1     Manažerské shrnutí .......................................................................................................................... 6

2     Metodologie ..................................................................................................................................... 8

3     Situace v území před intervencemi projektu, cílů a intervenční logiky..............................................10

4     Evaluační zjištění ..............................................................................................................................11

4.1     Dopad KA 1 Řízení projektu na cílové skupiny ............................................................................11

4.1.1    Na začátku realizace projektu ...............................................................................................11

4.1.2    Před ukončením realizace projektu ......................................................................................12

4.2     Dopad KA 3 Rozvoj a aktualizace MAP na cílové skupiny ...........................................................15

4.2.1   Na začátku realizace projektu ...............................................................................................15

4.2.2   Před ukončením realizace projektu .......................................................................................18

4.3    Dopad 4 KA 4 Implementace akčních plánů na cílové skupiny ……..............................................21

4.3.1    Na začátku realizace projektu ...............................................................................................21

4.3.2   Před ukončením realizace projektu .......................................................................................24

Shrnutí dopadu realizovaného projektu na jednotlivé cílové skupiny: ................................................27

5    Doporučení a poučení .......................................................................................................................44

Úvod

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim (MAP IV) navazuje na úspěšné předchozí projekty MAP I–III, které vytvořily funkční síť spolupráce mezi školami, zřizovateli, neziskovým sektorem, odborníky a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. MAP IV dále prohlubuje tento systém partnerství a zaměřuje se na podporu kvality výuky, rozvoj klíčových kompetencí žáků a zlepšení řízení škol.

V rámci projektu byl kladen důraz na provázání škol a komunity, na využití místních zdrojů a expertízy regionu. Vzdělávání se tak propojovalo s reálným životem území prostřednictvím aktivit, které rozvíjely tvořivost, praktické dovednosti, ekologické myšlení i sociální kompetence žáků.

Z implementačních aktivit MAP IV lze uvést např.:

- Mobilní technohrátky, které žákům přibližovaly svět vědy a techniky,

- exkurze do centra SFÉRA, rozvíjející logické myšlení a kreativitu,

- program Život v zahradě a aktivity EVVO, posilující vztah dětí k přírodě a zdravému životnímu stylu,

- Žij (s) angličtinou a Kritické myšlení, které podporovaly rozvoj jazykových a komunikačních dovedností,

- Rozvoj potenciálu nadaných dětí, systematicky zaměřený na podporu talentu a motivace žáků,

- Primární prevence rizikového chování, která se v rámci projektu ukázala jako mimořádně potřebná a aktuální aktivita.

Program primární prevence reagoval na nárůst případů šikany, kyberšikany, rizikového chování v online prostoru a problémů v třídních kolektivech. Aktivity zahrnovaly workshopy, interaktivní lekce a metodické konzultace pro pedagogy i žáky, které podporovaly bezpečné klima školy a rozvoj respektujících vztahů. Důraz byl kladen na spolupráci mezi školou, rodiči a odborníky z oblasti prevence. Pedagogové hodnotili tuto oblast jako jednu z nejpřínosnějších implementačních aktivit projektu, neboť přinesla konkrétní postupy pro zvládání krizových situací a posílila prevenci problémového chování v území.

Součástí projektu byly také workshopy a metodická setkání pro pedagogické pracovníky a vedení škol, zaměřené na moderní didaktické formy, digitální gramotnost a podporu kompetencí učitelů.

MAP IV v ORP Chrudim tak navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci a posiluje dlouhodobě budovaný systém strategického řízení ve vzdělávání. Jeho cílem je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky bez ohledu na zázemí, sociální postavení či lokalitu školy.

Evaluace projektu sleduje, jak byly tyto cíle naplněny, jak se rozvinula spolupráce mezi školami, zřizovateli a partnery, a jaké konkrétní dopady měly realizované aktivity na cílové skupiny v území ORP Chrudim.

Území ORP Chrudim má rozlohu 746 km² a tvoří jej celkem 86 obcí, z nichž je 6 obcí s pověřeným obecním úřadem. Správní obvod ORP Chrudim je největším územím tohoto typu v Pardubickém kraji a vyznačuje se značnou rozmanitostí – od městských částí po malé venkovské obce. Region má dlouhou tradici v oblasti vzdělávání, což se promítá do široké sítě školských zařízení i rozvinuté spolupráce zřizovatelů.

Obrázek 1 Území ORP Chrudim

Zdroj:  Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

V ORP Chrudim působí  celkem 93 škol dle IZO (77 škol dle RED IZO, viz obrázek 2), z nichž je:

- 47 mateřských škol,

- 37 základních škol,

- 6 základních uměleckých škol a

- 3 speciální základní školy.

Všechny školy jsou do místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim zapojeny, jedná se tedy o 100% zapojení, a to již od etapy MAP II. Tato skutečnost dokládá dlouhodobou tradici spolupráce a sdílení zkušeností v území, které se staly základem pro systematické plánování rozvoje vzdělávání.

Obrázek 2 Školy ORP Chrudim

Zdroj: MAP IV v ORP Chrudim

1   Manažerské shrnutí

Evaluace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim potvrdila, že projekt naplnil stanovené cíle výzvy OP JAK – Akční plánování v území (MAP IV) a významně přispěl ke zlepšení kvality vzdělávání, rozvoji spolupráce aktérů vzdělávací politiky a systematizaci procesů plánování a řízení vzdělávání v území.

Projekt MAP IV navázal na předchozí etapy (MAP I–III) a dále rozvinul vytvořený systém strategického řízení a sdílení informací mezi školami, zřizovateli, institucemi a veřejností. V průběhu realizace došlo k prohloubení partnerství, posílení vzájemné důvěry a upevnění spolupráce všech klíčových aktérů vzdělávání v ORP Chrudim.

Realizací projektu došlo postupně k naplňování stanovených cílů:

- Cílem projektu č. 1 bylo prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání prostřednictvím KA Aktivita 3 (3.1 až 3.10).

- Cílem projektu č. 2 bylo zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v reakci na potřeby území prostřednictvím KA Aktivita 4 – Implementace akčních plánů.

- Cílem projektu č. 3 bylo zhodnocení dopadu realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny prostřednictvím KA Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu.

V rámci SWOT analýzy byly identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby k povinným tématům MAP (včetně problémů a jejich příčin). Jednalo se zejména o témata:

- Moderní didaktické formy vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí.

- Rozvoj potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním.

- Podpora pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpora managementu třídních kolektivů.

Současně byla rozpracována volitelná témata reagující na aktuální potřeby území – například inkluzivní vzdělávání, moderní formy výuky cizích jazyků, digitální gramotnost, prevence rizikového chování a rozvoj nadání.

V průběhu realizace byla aktivně rozvíjena spolupráce s dalšími systémovými projekty a programy, zejména s:

- Implementací dlouhodobého záměru Pardubického kraje (IDZ),

- projekty IPs – Kurikulum, Střední článek podpory a Datově-analytická podpora vzdělávací soustavy (DATA),

- projekty Šablon OP JAK,

- IROP 2021–2027 – koordinace investičních záměrů škol,

- Operačním programem Zaměstnanost+ (OPZ+) – podpora rodičovství, prevence rizikového chování a komunitní spolupráce.

Tato spolupráce přinesla provázanost aktivit, eliminaci duplicit a přenos informací napříč územím, čímž významně přispěla k celkové synergii projektů v oblasti vzdělávání. Díky provázanosti projektů se podařilo zajistit jednotný směr rozvoje vzdělávání v regionu a přímý přenos výstupů mezi školami, krajem a národními partnery.

Evaluace byla provedena v souladu s Evaluačním plánem MAP IV ORP Chrudim a metodickými doporučeními ŘO OP JAK. Zjištění vycházejí z kombinace dotazníků, evaluačních pracovních listů, interních zpráv lektorů implementačních aktivit a zápisů z jednání realizačního týmu, pracovních skupin a Řídicího výboru.

Jejím cílem bylo zhodnocení dopadu realizovaného projektu MAP IV v ORP Chrudim na všechny relevantní cílové skupiny, diseminace zjištění a spolupráce s ŘO OP JAK na vyhodnocení celé výzvy.

Data získaná z evaluačních nástrojů (dotazníky, evaluační pracovní listy, interní zprávy lektorů a zápisy z jednání) byla zpracována kvantitativně i kvalitativně. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Akční plánování v území) byla všechna kvantitativní data tříděna  podle pohlaví účastníků a dále dle jejich příslušnosti k jednotlivým cílovým skupinám (děti/žáci, pracovníci ve vzdělávání, rodiče, ostatní aktéři). Tímto postupem byla zajištěna možnost sledovat rovnost příležitostí ve vzdělávání.

Do implementačních aktivit projektu se přímo zapojilo:

- 848 pedagogických pracovníků v rámci  52 odborných vzdělávacích aktivit,

- 13 081 dětí a žáků v rámci 544 implementačních aktivit,

- 210 rodičů prostřednictvím 2 osvětových akcí.

Celkem bylo projektem přímo osloveno 14 139 účastníků z cílových skupin.

Projekt měl měřitelný a pozitivní dopad na všechny přímo zapojené cílové skupiny:

- vedení škol a zřizovatelé – posílení informovanosti, podpora strategického řízení škol, prohloubení spolupráce s ostatními školami a aktéry,

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci – rozvoj odborných kompetencí, sdílení zkušeností, posílení týmové spolupráce, účast na workshopech k moderním didaktickým formám a prevenci rizikového chování,

- děti a žáci základních škol – rozvoj klíčových kompetencí, tvořivosti, spolupráce a empatie, podpora zdravého životního stylu, environmentálního povědomí a prevence šikany,

- pracovníci veřejné správy a školských zařízení – posílení informovanosti o vývoji vzdělávací politiky, lepší provázání činností škol a zřizovatelů,

- rodiče dětí a žáků – zvýšení informovanosti o dění ve školách, o možnostech spolupráce a zapojení do aktivit projektu,

- ostatní aktéři vzdělávání (NPI, PPP, CCV, neziskové organizace) – rozšíření spolupráce, vzájemné předávání zkušeností a přenos dobré praxe,

- široká veřejnost – zvýšení povědomí o významu kvalitního vzdělávání a aktivní komunikace prostřednictvím médií, webu a sociálních sítí.

Zvláštní pozornost byla věnována prevenci šikany a posilování bezpečného školního klimatu.
Díky aktivitám zaměřeným na vztahovou prevenci, kritické myšlení a zdravé sebepojetí žáků se podařilo posílit dovednosti pedagogů v rozpoznávání a řešení šikany a podpořit otevřenou komunikaci ve školních kolektivech.

Závěrem lze konstatovat, že projekt MAP IV v ORP Chrudim byl realizován efektivně, v souladu s plánem a s dosažením všech stanovených výstupů. Projekt naplnil svůj hlavní cíl – podpořit kvalitní a rovný přístup ke vzdělávání prostřednictvím spolupráce, plánování a realizace vzdělávacích aktivit pro děti, žáky i pracovníky ve vzdělávání. Hlavní změnou, která nastala díky projektu, je prohlubování a zintenzivňování spolupráce aktérů ve vzdělávání v území – především přenos a sdílení zkušeností a spolupráce ředitelů škol a zřizovatelů, čímž dochází ke zlepšování kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ.

Projekt upevnil pozici města Chrudim jako koordinátora rozvoje vzdělávání a garanta kontinuity procesů místního akčního plánování v území a vytvořil stabilní základy pro pokračování v projektu MAP V. Zjištění z vnitřního hodnocení dopadu projektu byla prezentována dne 3. září 2025 na evaluačně-metodickém setkání organizovaném Řídicím orgánem OP JAK.

Školy v ORP Chrudim poskytují kvalitní vzdělávání vzhledem k náležitě adekvátnímu vybavení prostor pro výuku a vzhledem k průběžnému dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.
V ORP Chrudim funguje systém široké spolupráce a partnerství škol navzájem, škol a obcí (školy navzájem a školy versus zřizovatelé škol) a škol s klíčovými aktéry rozvoje vzdělávání pro další rozvoj škol. Školy plní požadavky a nároky všech zainteresovaných subjektů – rodičů, žáků, seniorů, zřizovatelů i veřejné správy. Vzdělávací systém v ORP Chrudim připravuje všechny účastníky výchovně-vzdělávací soustavy již od útlého věku na celoživotní proces učení s respektem k zásadám trvale udržitelného rozvoje.

Tato vize zůstává trvalou prioritou všech partnerů a aktérů rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim a představuje dlouhodobý rámec pro udržitelnost dosažených výsledků.

2   Metodologie

Evaluace probíhala dle Evaluačního plánu MAP IV ORP Chrudim od prosince 2023.
Do tří měsíců od vydání právního aktu byla realizována 1. fáze evaluace,
zaměřená na zjištění stavu na začátku realizace projektu. Tato fáze poskytla výchozí podklady pro Závěrečnou evaluační zprávu. Následně (do 30. 6. 2024) proběhlo zpracování a vyhodnocení prvotních výsledků.

Průběžně, v závislosti na realizaci implementačních aktivit, byl zjišťován výchozí stav i dopad u dětí, žáků a pracovníků ve vzdělávání, kteří se implementačních aktivit účastnili. Získaná data byla postupně vyhodnocována a využívána pro průběžné řízení projektu.

Ve druhé fázi, realizované v období červen–září 2025, probíhalo zjišťování stavu před ukončením realizace projektu. Tato fáze byla završena komplexním vyhodnocením dopadů projektu na cílové skupiny, které se stalo podkladem pro vypracování Závěrečné evaluační zprávy.

Dne 3. září 2025 proběhla diseminace zjištění na veřejném evaluačně-metodickém setkání organizovaném ŘO OP JAK. Na základě jejího výsledku byla dokončena Závěrečná evaluační zpráva a v prosinci 2025 následovalo její schválení Řídicím výborem MAP IV v ORP Chrudim, aby mohla být zpráva doložena k Závěrečné zprávě o realizaci projektu. Data byla sbírána a zpracována dle zvolených evaluačních témat, která reflektovala klíčové aktivity projektu:

- Jaký dopad v rámci projektu měla KA 1 – Řízení projektu – na cílové skupiny.

  - využit byl pracovní list s evaluačními otázkami, který byl vyplněn na jednáních realizačního týmu a Řídicího výboru;

- Jaký dopad v rámci projektu měla KA 3 – Rozvoj a aktualizace MAP – na cílové skupiny.

  - pracovní listy s evaluačními otázkami byly vyplňovány na jednáních dle jednotlivých podaktivit (3.1–3.5, 3.8–3.10);

- Jaký dopad v rámci projektu měla KA 4 – Implementace akčních plánů – na cílové skupiny.

  - hodnoticí zpráva byla vypracována lektorem každé aktivity (popis výchozího stavu, realizace, dopad na cílovou skupinu – změna stavu přičitatelná aktivitě projektu);

  - celkové zhodnocení proběhlo podle pracovního listu s evaluačními otázkami vyplněného na jednání realizačního týmu.

Zjištěná data byla následně vyhodnocena a zpracována nezávislým evaluátorem projektu, který v rámci realizačního týmu nezastával žádnou jinou roli, jejíž činnost by mohla být předmětem hodnocení.

Při hodnocení bylo přihlédnuto k několika faktorům ovlivňujícím kvalitu a přesnost dat. Byly zohledněny zejména tyto aspekty:

- Formulace otázek – otázky na pracovních listech byly formulovány jasně a srozumitelně, bez zavádějících či hodnotících formulací, aby odpovědi respondentů nebyly ovlivněny.

- Kvalita odpovědí – byla sledována úplnost, konzistentnost a pravdivost odpovědí; kontrolováno bylo, aby neúplné odpovědi nezkreslily výsledek; anonymita respondentů podpořila upřímnost a autentičnost odpovědí.

- Validita – pracovní listy obsahovaly pouze relevantní otázky směřující ke zhodnocení dopadů projektu MAP IV v ORP Chrudim na všechny cílové skupiny.

- Reprezentativnost vzorku – pracovní listy vyplňovaly cílové skupiny, se kterými bylo v projektu pracováno přímo; u skupin zapojených nepřímo bylo hodnocení provedeno evaluátorem ve spolupráci s realizačním týmem.

- Sběr a analýza dat – hodnocení probíhalo ve dvou fázích: v první fázi na začátku projektu, ve druhé před jeho ukončením. Průběžně byly vyhodnocovány i dopady implementačních aktivit. Vyhodnocování probíhalo precizně, s důrazem na minimalizaci chyb při interpretaci dat.

- Externí faktory – byl sledován kontext sběru dat (doba, místo, okolnosti), aby odpovědi nebyly ovlivněny vnějšími vlivy. Respondenti byli motivováni k poctivému a otevřenému vyplnění, protože jen tak bylo možné zhodnotit skutečný dopad projektu.

Spolehlivost dat z vyplněných pracovních listů je ovlivněna kombinací výše uvedených faktorů.
Pečlivé zpracování dat a zohlednění všech aspektů, které mohou ovlivnit jejich kvalitu, byly klíčové pro dosažení spolehlivých a validních výsledků. Celá evaluace byla zpracována ve spolupráci evaluátora, realizačního týmu, členů pracovních skupin a Řídicího výboru. Data byla shromažďována systematicky, s důrazem na validitu, spolehlivost a kontext, a následně analyzována tak, aby poskytla relevantní a objektivní informace o dopadech projektu.

Výsledky tak reflektují skutečný stav a změny dosažené realizací projektu MAP IV v ORP Chrudim a staly se základem pro vyhodnocení efektivity jednotlivých klíčových aktivit a dopadů na cílové skupiny.

3  Situace v území před intervencemi projektu, cílů a intervenční logiky

Před realizací projektů MAP fungovaly školy v území samostatně, případně v rámci oddělení školství města Chrudim (jehož činnost však cíleně spočívala ve finančním hospodaření škol a evidenci dat), bez strukturované vzájemné informovanosti a spolupráce v rámci celého ORP, ta probíhala pouze místně  s nejbližšími školami v okolí. Školy získávaly informace z území pouze v rámci svých vlastních kontaktů. Cíleně nedocházelo k podpoře spolupráce zřizovatelů, škol i ostatních aktérů ve vzdělávání, jejímž cílem by bylo zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách ORP Chrudim.

V území tak chyběla intervenční logika, tedy vzájemná provázanost identifikovaných problémů a příležitostí, definovaných cílů a navrhovaných opatření a aktivit vedoucích k dosažení těchto cílů.

Situace v území před intervencemi místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim byla klíčovým výchozím bodem pro úspěšné plánování a realizaci klíčových aktivit projektu.
Bylo tak velice důležité nejprve porozumět situaci v území, identifikovat a pochopit hlavní problémy, aby mohly být intervence cílené a efektivní, vedoucí k pozitivním změnám ve vzdělávacím systému.

Následně tak Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim začal postupně řešit vlastní individualitu jednotlivých škol, jejich vzájemnou spolupráci, včetně spolupráce ostatních aktérů ve vzdělávání, společného informování, vzdělávání a plánování aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Pomocí pečlivé analýzy a zapojení všech zainteresovaných stran dokázal MAP přinést dlouhodobé zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání v dané oblasti.

4 Evaluační zjištění

4.1 Dopad KA 1 Řízení projektu na cílové skupiny

4.1.1   Na začátku realizace projektu

1) Jaké cílové skupiny jsou zapojeny do KA 1 Řízení projektu?

Klíčová aktivita 1 (Řízení projektu) se týká především členů realizačního týmu a Řídicího výboru MAP IV v ORP Chrudim. Realizační tým je složen z administrativního týmu, odborného týmu (zástupci vedení škol, zřizovatelů, pedagogických a nepedagogických pracovníků, rodičů dětí a žáků a veřejnosti) a členů pracovních skupin.

Řídicí výbor MAP IV tvoří tyto cílové skupiny:

- vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé,

- ostatní aktéři v oblasti vzdělávání,

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,

- pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou,

- rodiče dětí a žáků.

## 2) Jakým způsobem bude probíhat setkávání členů Řídicího výboru a realizačního týmu v území    (periodicita, forma, kdo bude moderovat)?

Členové Řídicího výboru se měli scházet minimálně dvakrát ročně na základě zaslané pozvánky. Jednání probíhají osobně nebo per rollam (korespondenčním hlasováním). Průběh jednání řídí předseda Řídicího výboru nebo v jeho zastoupení projektová manažerka MAP.

Členové realizačního týmu se měli scházet minimálně čtyřikrát ročně při osobním jednání, které vede projektová manažerka nebo jiný pověřený člen realizačního týmu.

3) Jaké je nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách?

Kompetence a odpovědnosti členů Řídicího výboru jsou stanoveny Jednacím řádem, schváleným dne 29. dubna 2024, který navazuje na předchozí realizace projektů MAP. Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP IV. Tvoří jej zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v ORP Chrudim a odráží reprezentativnost vzdělávací sféry v území.

Kompetence a odpovědnosti členů realizačního týmu jsou popsány v dokumentu Organizační struktura MAP IV v ORP Chrudim. S každým členem realizačního týmu byla uzavřena dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti nebo pracovní smlouva, kde je definována jeho konkrétní pracovní náplň.

Obrázek 1: Organizační struktura MAP IV v ORP Chrudim – schéma

Nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v jednotlivých platformách je tak zřejmé a vychází z předchozích zkušeností s realizací projektů MAP.

4) Jaká očekávání mají od projektu členové Řídicího výboru a realizačního týmu?

Z vyhodnocení pracovních listů vyplynulo, že členové Řídicího výboru nejčastěji očekávali pokračování v dosavadní spolupráci, vzájemnou výměnu informací a udržení stability partnerství.
Členové realizačního týmu zdůrazňovali především potřebu propojování škol a realizaci implementačních aktivit, které měly přímý přínos pro školy v území. Očekávali také prohloubení spolupráce mezi školami a zřizovateli a větší zapojení pedagogů do rozvojových aktivit.

4.1.2   Před ukončením realizace projektu

Klíčová aktivita 1 (Řízení projektu) se týkala členů realizačního týmu  (administrativního, odborného týmu a pracovních skupin) a Řídicího výboru MAP. Celkem se do aktivity zapojilo 141 osob, z toho 96 žen a 45 mužů.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

1) Jaké cílové skupiny byly zapojeny do KA 1 Řízení projektu?

Do aktivity byli zapojeni členové realizačního týmu (administrativní tým, odborný tým a pracovní skupiny – zástupci vedení škol, zřizovatelů, pedagogických a nepedagogických pracovníků, rodičů dětí a žáků a veřejnosti) a členové Řídicího výboru, který tvořily tyto cílové skupiny:

- vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé,

- ostatní aktéři v oblasti vzdělávání,

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,

- pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou,

- rodiče dětí a žáků.

2) Jakým způsobem probíhalo setkávání členů Řídicího výboru a realizačního týmu v území (periodicita, forma, kdo moderoval, změny ve složení)?

Členové Řídicího výboru se měli scházet minimálně dvakrát ročně. V roce 2024 proběhla tři osobní jednání v Chrudimi, v první polovině roku 2025 jedno jednání per rollam a jedno osobní jednání, přičemž další jednání je plánováno na 15. prosince 2025. Jednání zahajoval předseda Řídicího výboru Milan Chalupník, který po úvodním slovu předával slovo projektové manažerce Ivě Roušarové. V případě jeho neúčasti jednání vedla sama projektová manažerka.

Členové realizačního týmu se měli scházet minimálně čtyřikrát ročně. V roce 2024 proběhlo šest osobních jednání v Chrudimi, v první polovině roku 2025 tři jednání a ve druhé polovině roku jsou plánována dvě další. Všechna jednání vedla projektová manažerka Iva Roušarová.

3) Bylo nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální?

Nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v jednotlivých platformách MAP IV bylo hodnoceno jako optimální a funkční. Vychází z dlouhodobých zkušeností z předchozích projektů MAP, které přispěly k jeho stabilizaci a efektivnímu fungování. Konečná podoba organizační struktury MAP IV v ORP Chrudim byla projednána s klíčovými aktéry rozvoje vzdělávání a schválena na 1. jednání Řídicího výboru dne 29. dubna 2024. Tato struktura vychází z principu vyváženého zastoupení všech relevantních cílových skupin a zajišťuje funkční koordinaci mezi realizačním týmem, Řídicím výborem a pracovními skupinami. Detailní popis je uveden v dokumentu Organizační struktura MAP IV v ORP Chrudim, organizační schéma viz výše.

4) Byla naplněna očekávání členů Řídicího výboru a realizačního týmu?

Očekávání členů Řídicího výboru i realizačního týmu byla naplněna. V rámci Řídicího výboru bylo dosaženo pokračování v dosavadní nastavené spolupráci. Členové ŘV se pravidelně setkávali, a to jak při oficiálních jednáních, tak i mimo ně, přičemž mezi nimi docházelo k aktivní výměně informací, zkušeností a vzájemnému porozumění. Z diskusí vyplynulo, že ŘV oceňuje především otevřenou komunikaci a funkční řízení projektu, které zajišťovalo přehlednost o naplňování aktivit a cílech MAP IV.

U členů realizačního týmu byla očekávání naplněna především v oblasti vzájemného propojování škol a rozvoje spolupráce mezi jednotlivými subjekty v území. Došlo k navázání nových kontaktů, ale i k pokračování ve stávající spolupráci, která se prohloubila díky společným pracovním setkáním a sdílení dobré praxe.

Důležitým výsledkem bylo také úspěšné uskutečnění všech plánovaných implementačních aktivit, které byly připraveny pro děti, žáky i pracovníky ve vzdělávání. Tyto aktivity přinesly nové impulzy pro práci škol, posílily motivaci a přispěly k rozvoji profesních kompetencí pedagogů.

V rámci workshopů a tematických setkání se podařilo navázat bližší spolupráci mezi pedagogickými pracovníky a odborníky z praxe, čímž se posílila kontinuita mezi teoretickým plánováním a reálnou implementací aktivit v území.

Celkově lze konstatovat, že řízení projektu bylo hodnoceno jako funkční, přehledné a přínosné, a umožnilo hladký průběh realizace všech aktivit MAP IV v ORP Chrudim.

5) Co se na setkáních osvědčilo a proč? Co naopak nefungovalo a proč?

Na setkáních se jednoznačně osvědčila forma osobních jednání členů Řídicího výboru i realizačního týmu. Právě osobní kontakt umožňoval otevřenou a přímou komunikaci „z očí do očí“, což vedlo k efektivnější výměně informací, postřehů i zkušeností. Tento formát zároveň posiloval vzájemné vazby a důvěru mezi účastníky, což mělo pozitivní vliv na koordinaci aktivit v rámci celého projektu.

Jako velmi přínosné se ukázalo propojení zástupců MAS Železnohorský region, MAS Chrudimsko a MAP. Společná účast těchto subjektů umožnila lepší přenos informací napříč územím, sjednocení přístupu k podpoře škol a vzájemnou informovanost o plánovaných aktivitách. Toto síťování přispělo ke zlepšení koordinace mezi jednotlivými územími a posílilo synergii v realizaci projektů MAP v rámci celého okresu. Realizační tým a cílové skupiny se navíc často setkávaly v rámci regionálních akcí MAS Železnohorský region i ostatních MAS, což umožňovalo přirozené propojení témat a přenos příkladů dobré praxe. Tato spolupráce byla hodnocena jako velmi přínosná pro udržitelnost partnerství i po ukončení projektu.

Naopak, za méně efektivní byla označena komunikace v písemné podobě (per rollam), kdy docházelo k menší míře zapojení některých členů a omezené možnosti okamžité reakce.
Zkušenost potvrdila, že osobní setkání jsou pro proces řízení a rozhodování v rámci MAP jednoznačně vhodnější než korespondenční forma.

6) Byla v průběhu projektu vytvořena v rámci KA 1 partnerství? Pokud ano, lze očekávat, že budou fungovat i po skončení projektu?

V rámci projektu nevznikala nová formální projektová partnerství, nicméně došlo k posílení a pokračování již existujících vazeb a spolupráce mezi členy Řídicího výboru a realizačního týmu. Tato spolupráce byla založena na vzájemné důvěře, sdílení informací, odborných zkušeností a příkladů dobré praxe.

Z hodnocení vyplývá, že vytvořené vazby jsou stabilní, funkční a dlouhodobě udržitelná. Klíčoví aktéři v oblasti vzdělávání deklarovali zájem v započaté spolupráci pokračovat i po ukončení projektu, a to jak v rámci běžné činnosti škol a zřizovatelů, tak i při přípravě budoucích rozvojových aktivit.

Významným přínosem je, že tato spolupráce překračuje hranice jednotlivých škol a spojují zástupce více úrovní vzdělávacího systému – od vedení škol přes pedagogy až po zřizovatele a zástupce veřejné správy.
Díky tomu lze očekávat, že spolupráce a komunikační toky vytvořené v rámci MAP IV budou v území dále přirozeně pokračovat i po skončení projektu.

7) Co se v území díky KA 1 změnilo pro jednotlivé cílové skupiny?

Jednotlivé cílové skupiny uvedly řadu pozitivních změn, které přinesla realizace KA 1 Řízení projektu.
Za nejvýznamnější dopady označily zejména:

- získávání aktuálních informací z oblasti vzdělávání,

- vzájemné předávání rad, zkušeností a příkladů dobré praxe,

- navázání nových kontaktů na odborníky z území,

- získání lepší orientace v pojmech a činnostech subjektů působících v regionu – zejména organizací a programů pod zkratkami MAP, MAS, NPI, ŘO, IROP, OPZ+, a projektů Kurikulum, Střední článek, Data a IDZ.

Díky osobnímu zapojení do aktivit projektu došlo také k prohloubení porozumění celému procesu akčního plánování a k posílení schopnosti jednotlivých aktérů spolupracovat v rámci území.

Negativní změny nebo překážky ze strany cílových skupin nebyly identifikovány.

4.2  Dopad KA 3 Rozvoj a aktualizace MAP na cílové skupiny

4.2.1   Na začátku realizace projektu

1) Jaké cílové skupiny jsou zapojeny do KA 3 Rozvoj a aktualizace MAP?

Tato klíčová aktivita je tvořena jednotlivými podaktivitami, do nichž se zapojují různé cílové skupiny podle jejich charakteru a zaměření. Zahrnuje zejména vedení škol a školských zařízení, zřizovatele, pedagogické a nepedagogické pracovníky, děti a žáky ZŠ, rodiče, pracovníky veřejné správy, zástupce organizací působících ve vzdělávání a širokou veřejnost.

Jednotlivé podaktivity KA 3 zahrnují tyto cílové skupiny:

- A 3.1 Řídicí výbor a organizační struktura MAP - zahrnuje vedení škol a školských zařízení, zřizovatele, ostatní aktéry v oblasti vzdělávání (např. zástupce neziskových organizací), pedagogické a nepedagogické pracovníky, pracovníky veřejné správy a rodiče dětí a žáků.

- A 3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu - zaměřuje se především na širokou veřejnost, rodiče dětí a žáků, ale také ostatní cílové skupiny, kterých se proces informování a konzultací v území dotýká.

- A 3.3, A 3.4 a A 3.5 – Pracovní skupina pro financování, pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí a pracovní skupina pro rovné příležitosti - zapojují vedení škol a školských zařízení, zřizovatele, pedagogické i nepedagogické pracovníky, odborníky a další aktéry z oblasti vzdělávání.

- A 3.8 Místní akční plánování - zahrnuje především vedení škol, školských zařízení a zřizovatele, kteří se podílejí na plánování a aktualizaci dokumentace MAP.

- A 3.9 Spolupráce s projektem IDZ/Pardubickým krajem - přináší přesah pro vedení škol a školských zařízení, zřizovatele, pedagogické a nepedagogické pracovníky, děti a žáky ZŠ.

- A 3.10 Spolupráce s IPs projekty (např. NPI, Data, Kurikulum, Střední článek podpory)
nepřímo ovlivňuje vedení škol a zřizovatele, pedagogické a nepedagogické pracovníky a děti/žáky, a to zejména prostřednictvím sdílení výstupů, dat a příkladů dobré praxe.

2) Jaké nástroje komunikace budou využívány pro oslovení cílových skupin?

Jednání Řídicího výboru svolává dle Jednacího řádu jeho předseda podle aktuální potřeby, a to prostřednictvím realizačního týmu. V případě potřeby může Řídicí výbor rozhodovat také formou hlasování per rollam. ŘV se bude setkávat minimálně dvakrát ročně.

Hlavními komunikačními nástroji, stanovenými v Komunikačním plánu MAP IV ORP Chrudim, jsou:

- webové stránky realizátora projektu: Titulní stránka | Město Chrudim , www.chrudim.eu/zdrave-mesto-a-ma21/map/,  Titulní strana > Zdravé město a MA21 > Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP),

- facebookový profil projektu: MAP v ORP Chrudim,

- e-mailová komunikace: osobní i hromadné rozesílky, sdílení výstupů a pozvánek,

- telefonická komunikace: přímý kontakt s klíčovými aktéry v území,

- místní a regionální média (zpravodaje, internetové noviny aj.):
publikace článků o průběhu projektu – minimálně 4 články, vždy alespoň 1× za každých 6 měsíců realizace,

- Informatorium: pravidelné informační přehledy pro vedení škol, zřizovatele a členy pracovních skupin,

- přímé oslovení a osobní jednání se zástupci cílových skupin,

- informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s relevantními aktéry, zastupiteli a odborníky,

- sdílení informací na jednáních realizačního týmu, Řídicího výboru, pracovních skupin a MAS.

Komunikace a spolupráce s projekty IDZ a IPs bude probíhat na základě schváleného Plánu spolupráce, který zahrnuje vzájemné sdílení informací, příkladů dobré praxe a účast na společných setkáních a workshopech.

3) Jakým způsobem bude probíhat setkávání členů pracovních skupin v území (periodicita, forma, kdo bude moderovat)?

Členové pracovních skupin budou na jednotlivá osobní setkání zváni prostřednictvím realizačního týmu, a to na základě předem zaslané pozvánky s programem jednání. Setkání budou probíhat minimálně čtyřikrát během dvanácti po sobě jdoucích měsíců, přičemž se bude jednat o osobní formu jednání.

Každá pracovní skupina má svého vedoucího, který řídí její činnost, koordinuje diskuzi a zajišťuje zpracování závěrů a podkladů pro aktualizaci MAP. Za celkovou koordinaci práce pracovních skupin odpovídá koordinátor projektu, jenž se pravidelně účastní všech jednání a poskytuje metodickou a organizační podporu vedoucím pracovních skupin.

4) Jaké je nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách?

Nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v jednotlivých platformách bylo stanoveno na základě dlouhodobých zkušeností z realizace předchozích projektů MAP, které na území ORP Chrudim probíhají již od roku 2016. Organizační model vychází z osvědčeného systému řízení, který se v území stabilizoval a byl průběžně doplňován podle aktuálních potřeb jednotlivých klíčových aktérů. Konečná podoba organizační struktury projektu MAP IV v ORP Chrudim byla projednána s klíčovými aktéry rozvoje vzdělávání a následně schválena na 1. jednání Řídicího výboru MAP IV dne 29. dubna 2024. Detailní rozdělení kompetencí, činností, odpovědností a pravomocí je uvedeno v dokumentu „Organizační struktura MAP IV v ORP Chrudim“, který slouží jako závazný rámec pro řízení projektu.

5) Jaká očekávání mají od projektu členové pracovních skupin?

Členové pracovních skupin očekávají především možnost pravidelně se setkávat, sdílet zkušenosti a společně projednávat aktuální témata, která souvisí s rozvojem vzdělávání v území ORP Chrudim.
Současně vnímají svou účast jako příležitost k navazování užší spolupráce mezi školami, k výměně příkladů dobré praxe a k hledání společných cest ke zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.

6) Jak budou zapojeny cílové skupiny do aktualizace dokumentace MAP? (analytické, strategické a implementační části)

O průběžné aktualizaci dokumentace budou cílové skupiny pravidelně informovány prostřednictvím webových stránek realizátora projektu a jednání pracovních skupin, realizačního týmu a Řídicího výboru MAP, kde budou jednotlivé části dokumentace MAP IV v ORP Chrudim prezentovány, projednávány a připomínkovány.

Informace o projektu a o změnách v dokumentaci budou dále zveřejňovány na facebookové stránce MAP v ORP Chrudim.

Součástí procesu bude i aktivní komunikace se zástupci škol – především prostřednictvím e-mailu a telefonických kontaktů (zejména v souvislosti s aktualizací investičních záměrů v rámci IROP 21+). Zástupcům škol a zřizovatelům bude také pravidelně zasíláno „Informatorium“, obsahující aktuální přehled o postupu projektu, plánovaných aktivitách a změnách v dokumentaci MAP.

7) Jaká očekávání má realizační tým ke spolupráci s projektem IDZ/krajem a IPs? Jaký vliv bude mít tato spolupráce na cílové skupiny?

Realizační tým očekává především vzájemný přenos informací mezi jednotlivými projekty a efektivní spolupráci všech zapojených subjektů. Tato spolupráce je vnímána jako klíčová pro zajištění koordinace činností v území a má významný dopad na všechny cílové skupiny projektu. Díky pravidelné komunikaci a sdílení výstupů mezi projekty MAP IV, IDZ a IPs dochází k sjednocení přístupů, eliminaci duplicitních aktivit a sladění časového harmonogramu realizovaných akcí. Tím je zajištěna efektivnější podpora škol, zřizovatelů a pedagogických pracovníků, která vede ke zvyšování kvality vzdělávání v území ORP Chrudim.

4.2.2   Před ukončením realizace projektu

1) Jaké cílové skupiny byly zapojeny do KA 3 Rozvoj a aktualizace MAP?

Do klíčové aktivity KA 3 – Rozvoj a aktualizace MAP byly v průběhu realizace projektu aktivně zapojeny následující cílové skupiny:

- vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé,

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,

- pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou,

- ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (např. zástupci neziskových organizací, Charita Chrudim),

- děti a žáci základních škol,

- rodiče dětí a žáků,

- široká veřejnost.

Zapojení všech uvedených skupin bylo realizováno prostřednictvím pracovních skupin, Řídicího výboru, realizačního týmu a konzultačního procesu. Tím byla zajištěna vysoká míra participace a vzájemné propojení všech aktérů vzdělávání v území ORP Chrudim.

2) Jaké nástroje komunikace byly nejúčinnější?

Z hlediska informování široké veřejnosti, ostatních aktérů ve vzdělávání a pracovníků veřejné správy bylo jako nejúčinnější nástroj komunikace vyhodnoceno informování na osobních jednáních s přímým odkazem na webové stránky realizátora projektu: www.chrudim.eu , sekce Zdravé město a MA21 / Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP). Osobní setkávání umožnila vytváření vzájemných vazeb a přímou komunikaci „z očí do očí“, což vedlo k otevřenému sdílení zkušeností, podnětů a aktuálních informací mezi jednotlivými cílovými skupinami.

Pro vedení škol, školská zařízení a zřizovatele byl nejefektivnějším nástrojem elektronický zpravodaj „Informatorium“, který byl zasílán e-mailem určeným zástupcům škol. Tento komunikační kanál obsahoval aktuální informace o průběhu projektu, plánovaných aktivitách, výsledcích implementace i pozvánky na akce, a přispíval tak k přenosu informací směrem k rodičům dětí a žáků i k samotným žákům.

3) Jakým způsobem probíhalo setkávání členů pracovních skupin v území (periodicita, forma, kdo moderoval, změny ve složení)?

Členové pracovních skupin se  měli scházet pravidelně minimálně čtyřikrát ročně na základě zaslané pozvánky. V průběhu roku 2024 proběhlo celkem pět osobních jednání v Chrudimi, v první polovině roku 2025 se uskutečnila čtyři osobní setkání a další dvě jednání jsou plánována na září a prosinec 2025.

Setkání všech pracovních skupin probíhala společně – v úvodní části byla projednávána společná témata a aktuální informace k projektu, poté se členové rozdělovali do jednotlivých tematických skupin, kde diskutovali konkrétní odborná témata dle svého zaměření. Každá pracovní skupina měla určeného vedoucího, který řídil její činnost a zodpovídal za zpracování výstupů. Za celkovou koordinaci pracovních skupin odpovídala manažerka projektu, která se všech jednání účastnila a poskytovala metodickou i organizační podporu vedoucím jednotlivých PS.

Ve složení pracovních skupin nedošlo v průběhu projektu k žádným změnám. Členové zůstali stejní po celou dobu realizace, což přispělo ke stabilitě a kontinuitě práce v rámci jednotlivých tematických oblastí.

4) Bylo nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální?

Nastavení kompetencí a odpovědností v jednotlivých platformách bylo vyhodnoceno jako optimální a funkční. Vycházelo ze zkušeností z předchozích projektů MAP (I–III), takže role a pravomoci jednotlivých členů byly již dobře nastavené a srozumitelné.

Každý člen realizačního týmu, včetně členů pracovních skupin, měl jasně definovanou náplň práce, odpovědnost a kompetence, stanovené v dokumentu Organizační struktura MAP IV v ORP Chrudim a dále rozvedené v uzavřených pracovních smlouvách nebo dohodách.

Z pohledu pracovních skupin bylo toto nastavení hodnoceno jako velmi přehledné a prakticky funkční – vedoucí PS měli dostatečné pravomoci k řízení činností své skupiny, manažerka projektu zajišťovala metodickou i organizační podporu a komunikaci mezi PS, realizačním týmem a Řídicím výborem.

Tento systém přispěl k plynulému průběhu aktualizace dokumentace MAP a k efektivní spolupráci všech zapojených aktérů v území.

5) Byla naplněna očekávání členů pracovních skupin?

Ano, očekávání členů pracovních skupin byla naplněna ve všech sledovaných oblastech.
Členové pracovních skupin oceňovali především možnost pravidelného osobního setkávání, které umožňovalo sdílení zkušeností, výměnu informací a společné hledání řešení aktuálních témat v oblasti vzdělávání.

Pozitivně hodnotili také otevřenou a neformální atmosféru jednání, která přispívala k efektivní spolupráci mezi školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání. Jako přínosné bylo vnímáno i propojování informací s ostatními projekty v území, zejména s IDZ a IPs, což napomohlo k přehlednosti aktivit a jejich návaznosti.

Celkově členové pracovních skupin uvedli, že projekt naplnil jejich očekávání v oblasti prohlubování spolupráce, posilování profesní sítě a možnosti zapojení do rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim.

6) Co se na setkáních osvědčilo a proč? Co naopak nefungovalo a proč?

Nejvíce se dle členů pracovních skupin osvědčilo osobní jednání, kdy se účastníci mohli vzájemně vidět tváří v tvář. Tato forma setkávání přispěla k otevřené a inspirativní atmosféře, ve které měli všichni prostor pro vyjádření svých názorů, myšlenek a návrhů. Členové velmi pozitivně hodnotili i vzájemné vztahy mezi členy PS a realizačního týmu – díky dlouhodobé spolupráci (většina členů působí v projektu již od MAP I) mezi nimi panuje vzájemný respekt, důvěra a ochota ke spolupráci.

Osvědčilo se také propojení pracovních skupin a odborného týmu, které umožnilo efektivní výměnu zkušeností napříč profesemi a úrovněmi řízení škol. Za přínosné bylo označeno i společné řešení aktuálních témat v rámci regionu, zejména v oblasti podpory moderních didaktických forem a rovnosti příležitostí.

Negativní zpětná vazba nebyla zaznamenána – členové hodnotili průběh setkání jako dobře organizovaný a přínosný.

7) Jak byly zapojeny cílové skupiny do aktualizace dokumentace MAP? (analytické, strategické a implementační části)

Cílové skupiny se měly možnost aktivně zapojit do aktualizace všech částí dokumentace MAP – analytické, strategické i implementační. Aktualizované dokumenty byly průběžně uveřejňovány na webových stránkách realizátora projektu, kde byly přístupné pro připomínkování ze strany všech zapojených aktérů. Zástupci škol a zřizovatelé byli o průběžných změnách a aktualizacích pravidelně informováni e-mailem prostřednictvím zasílaného Informatoria, osobně na jednáních pracovních skupin, Řídicího výboru a dalších setkáních MAP.

Cílové skupiny se nejvíce zapojily do aktualizace Strategické části MAP, především do Přílohy č. 1 – Seznam projektových záměrů pro období 2021–2027, kde průběžně zveřejňovaly a aktualizovaly své investiční záměry.

8) Jak fungovala spolupráce s projektem IDz/krajem a IPs? Jaký vliv měla tato spolupráce na cílové skupiny?

Spolupráce s projektem IDZ a individuálními projekty systémovými (IPs) byla nastavena v souladu s Plánem spolupráce, který vymezoval formu, periodicitu i způsob sdílení informací mezi projekty. Jednotliví partneři si vzájemně zasílali pozvánky na jednání s dostatečným předstihem, a to převážně e-mailem. Setkání probíhala jak osobně, tak on-line formou, a zástupcem projektu MAP IV byla nejčastěji manažerka projektu. Na těchto jednáních docházelo k aktivní výměně informací o průběhu jednotlivých projektů, o aktuální situaci v území a o možnostech vzájemného propojení aktivit. Díky této spolupráci se podařilo předcházet duplicitám a zároveň efektivněji reagovat na potřeby škol a pedagogických pracovníků v území. Relevantní informace byly dále předávány cílovým skupinám – především zástupcům škol, zřizovatelům a dalším aktérům – prostřednictvím e-mailové komunikace, facebookové stránky projektu a webu realizátora. Cílové skupiny tak získaly aktuální přehled o dění v oblasti školství i možnost využít výstupy z jiných projektů pro vlastní praxi a plánování aktivit ve vzdělávání.

9) Byla v průběhu projektu vytvořena v rámci KA 3 partnerství? Pokud ano, lze očekávat, že budou fungovat i po skončení projektu?

Již od počátku realizace projektu MAP jsou do aktivit zapojeny všechny školy na území ORP Chrudim, což představuje 100% zapojení škol. Každá škola má svého zvoleného zástupce, se kterým probíhala pravidelná komunikace a který byl hlavní osobou pro přenos informací mezi realizačním týmem MAP a danou školou. Tento způsob nastavení spolupráce se v praxi velmi osvědčil – umožnil přímý přenos informací, zkušeností a zpětné vazby mezi školami a realizační strukturou MAP. V průběhu projektu tak došlo k posílení a upevnění partnerství mezi školami, k jejich větší vzájemné propojenosti a k intenzivnější spolupráci při plánování i realizaci aktivit. Na základě zpětné vazby účastníků lze předpokládat, že navázaná partnerství a spolupráce budou pokračovat i po ukončení projektu, zejména díky přirozeně vzniklým vazbám a společnému zájmu o další rozvoj vzdělávání v území.

10)  Co se v území díky KA 3 změnilo pro jednotlivé cílové skupiny?

V rámci realizace KA 3 došlo u jednotlivých cílových skupin k následujícím pozitivním změnám:

- Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé – pokračování ve vzájemné spolupráci, získávání aktuálních informací a nových kontaktů, přehled o jednotlivých projektech realizovaných v území (MAP, IDZ, IPs Pk), účast na aktualizaci dokumentace MAP, využívání aktivit projektu dětmi, žáky i pedagogickými a nepedagogickými pracovníky.

- Ostatní aktéři v oblasti vzdělávání – pokračování dosavadní spolupráce a její rozšiřování, oboustranná výměna informací, získávání aktuálních informací o projektu a jeho výstupech.

- Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci – možnost podílet se na aktualizaci dokumentace MAP, průběžné získávání informací z oblasti školství a rozvoje vzdělávání v území.

- Pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou – získávání aktuálních informací o dění v regionu, projektu i v oblasti školství, pokračování v nastavené spolupráci, účast na aktualizaci dokumentace MAP, aktuální přehled o situaci ve vzdělávání v území.

- Děti a žáci základních škol – přenos informací a zkušeností z dalších projektů, zapojení do aktivit podporujících rozvoj kompetencí a zvyšujících kvalitu vzdělávání.

- Rodiče dětí a žáků – pravidelné získávání aktuálních informací o projektu, možnost účasti na připomínkování aktualizované dokumentace MAP, informovanost o stavu a směru rozvoje vzdělávání v území.

- Široká veřejnost – přístup k aktuálním informacím o průběhu projektu, možnost účasti na konzultacích a připomínkování dokumentace MAP, zvýšené povědomí o dění ve vzdělávací oblasti v ORP Chrudim.

4.3 Dopad 4 KA 4 Implementace akčních plánů na cílové skupiny

4.3.1   Na začátku realizace projektu

1) Jaké cílové skupiny jsou zapojeny do KA 4 Implementace akčních plánů?

Do KA 4 Implementace akčních plánů jsou zapojeny následující cílové skupiny:

• děti a žáci základních škol,
• pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci.

Tato klíčová aktivita byla zaměřena především na praktické ověření přínosů aktivit plánovaných v akčních plánech, tedy na přímou práci s dětmi, žáky a pracovníky ve vzdělávání.
Realizované implementační aktivity umožnily přenos moderních metod do výuky, posílení spolupráce mezi školami a podporu profesního rozvoje pedagogů.

2) Jaké aktivity jsou pro cílové skupiny připraveny?

V rámci KA 4 Implementace akčních plánů jsou připraveny a realizovány vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí dětí, žáků a pracovníků ve vzdělávání. Aktivity jsou nastaveny v návaznosti na potřeby škol v území ORP Chrudim a vycházejí z akčních plánů.

Pro cílovou skupinu děti a žáci ZŠ jsou připraveny:

• 4.2 Mobilní technohrátky – kreativní učení - rozvoj polytechnických a přírodovědných dovedností prostřednictvím badatelských a laboratorních workshopů ve spolupráci s odborníky z Univerzity Pardubice. Děti se seznamují s principy jednoduchých fyzikálních a chemických jevů a učí se je chápat hravou a praktickou formou.

• 4.3 SFÉRA – polytechnické dílny a laboratoře pro MŠ a ZŠ v ORP Chrudim - exkurze do vzdělávacího centra SFÉRA, kde děti rozvíjejí znalosti a dovednosti v oblastech fyziky, chemie, IT, robotiky, grafiky, dřeva a kovu. Aktivita podporuje tvořivost, logické myšlení a využívání digitálních technologií.

• 4.4 Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu + Bajky v zahradách + Život v zahradě - jednodenní exkurze a workshopy v přírodě, v geoparku Železné hory či ve školních zahradách. Děti poznávají principy fungování přírody, učí se vnímat vztah člověka k životnímu prostředí a rozvíjejí čtenářskou gramotnost prostřednictvím projektu Bajky v zahradách.

• 4.8 Zdravé stravování - praktické workshopy zaměřené na rozvoj zdravého životního stylu. Děti se učí poznávat původ potravin, aktivně se zapojují do přípravy zdravých pokrmů a získávají povědomí o zdravém stravování a jeho dopadech.

• 4.9 Jazyková vybavenost – Žij s angličtinou - interaktivní workshopy s propojením na cizojazyčné prostředí. Děti komunikují s rodilými mluvčími online, učí se chápat význam jazykové vybavenosti a rozvíjejí motivaci pro studium cizích jazyků.

• 4.10 Kritické myšlení, prevence rizikového chování a výchova k udržitelnému rozvoji - workshopy a vzdělávací programy zaměřené na rozvoj kritického myšlení, rozpoznávání manipulativních technik, podporu zdravých mezilidských vztahů a prevenci šikany. Součástí je i rozvoj regionální sounáležitosti a vztahu k místu, kde děti žijí, ve spolupráci s Regionálním muzeem a Zdravým městem.

#### Pro cílovou skupinu pracovníci ve vzdělávání jsou připraveny:

• 4.5 Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí  -workshopy pro učitele mateřských škol zaměřené na inovativní didaktické metody, inkluzivní přístup, práci s přírodní zahradou a podporu učící se komunity pedagogů.

• 4.6 Workshopy pro pracovníky ve vzdělávání - tematické workshopy podle aktuálních potřeb pedagogů z území ORP Chrudim. Cílem je sdílení zkušeností, propojení škol a rozvoj odborných a metodických dovedností v moderní pedagogice.

• 4.7 Workshopy pro pracovníky ve vzdělávání – Snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání – Rozvoj potenciálu nadaných dětí - uzavřené výcviky a semináře zaměřené na podporu práce s nadanými žáky a vytvoření funkčního systému podpory nadání ve školách. Součástí je proškolení mentorů a školních koordinátorů podpory nadání v rámci vyvážené inkluze.

3) Jakým způsobem bude probíhat setkávání cílových skupin v území (periodicita, forma, kdo bude lektorovat)?

Setkávání cílových skupin v rámci KA 4 Implementace akčních plánů bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu (12/2023–12/2025) s přestávkami během letních prázdnin. Frekvence realizace aktivit bude nastavena tak, aby byly naplněny minimálně tři vzdělávací akce během 12 po sobě jdoucích měsíců pro každou cílovou skupinu – děti a žáky ZŠ i pracovníky ve vzdělávání.

Aktivity budou probíhat formou:

- workshopů a zážitkových programů přímo ve školách,

- exkurzí do vzdělávacích a přírodních center (např. SFÉRA, Geopark Železné hory),

- badatelských a praktických laboratorních dnů,

- sdílení dobré praxe a odborných seminářů pro pedagogy,

- individuálních konzultací s lektory po skončení jednotlivých akcí.

Všechny aktivity jsou vedeny moderní didaktickou formou, založenou na aktivním zapojení účastníků, týmové spolupráci, diskuzi a propojení teorie s praxí.

- Aktivity pro děti a žáky ZŠ (např. Mobilní technohrátky, SFÉRA, Život v zahradě, Žij s angličtinou, Zdravé stravování, Kritické myšlení) budou realizovány v pravidelných intervalech během školního roku – podle zájmu škol a kapacit lektorů, průměrně 1–2 akce měsíčně.

- Aktivity pro pracovníky ve vzdělávání (např. Workshopy pro pracovníky ve vzdělávání, Rozvoj potenciálu nadaných dětí, Podpora moderních didaktických forem) budou probíhat minimálně jednou za čtvrtletí, s možností individuálních odborných konzultací po realizaci.

Aktivity budou lektorovat odborníci z území ORP Chrudim, kteří dlouhodobě spolupracují se školami a jsou garanty kvality obsahu. Konkrétně:

- Univerzita Pardubice – odborní garanti pro Mobilní technohrátky – kreativní učení,

- Vzdělávací centrum SFÉRA – lektoři polytechnického a digitálního vzdělávání,

- Odborní partneři pro aktivity environmentální, přírodovědné a regionální výchovy,

- Odborní lektoři a mentoři z území – zajišťují workshopy pro pracovníky ve vzdělávání, rozvoj nadání, kritické myšlení, prevenci rizikového chování, zdravé stravování a jazykové aktivity.

Každé setkání je zakončeno vyhodnocením s pedagogy a individuální konzultací, která napomáhá přenosu zkušeností do běžné výuky.

4) Jaká změny jsou u cílových skupin očekávány?

Změny u cílových skupin jsou očekávány různé podle zaměření jednotlivých implementačních aktivit.

• 4.2 Mobilní technohrátky – kreativní učení - děti a žáci budou rozvíjet své dovednosti v oblasti polytechnického a přírodovědného vzdělávání. Naučí se základní principy chemie a fyziky prostřednictvím praktických pokusů a badatelských úloh. Posílí se jejich schopnost pozorování, práce v týmu, řešení problémů a aplikace poznatků do praxe.

• 4.3 SFÉRA – polytechnické dílny a laboratoře pro MŠ a ZŠ v ORP Chrudim - děti a žáci získají hlubší porozumění technickým a přírodovědným jevům, osvojí si základy práce s technologiemi, IT a robotikou. Změna se projeví v posílení jejich technického a logického myšlení, tvořivosti a schopnosti praktického uvažování. Učitelé získají nové inspirace a příklady pro výuku polytechnických témat.

• 4.4 Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu + Bajky v zahradách + Život v zahradě - děti a žáci budou více vnímat vztah člověka a přírody, naučí se rozpoznávat druhy rostlin, chápat principy ekosystémů a význam péče o životní prostředí. Získají návyk trávit čas v přírodě a učit se z reálného prostředí. Rozvinou také čtenářskou gramotnost a fantazii díky aktivitě Bajky v zahradách.

• 4.5 Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí - pracovníci ve vzdělávání posílí své odborné a didaktické kompetence, naučí se využívat moderní pedagogické přístupy, které podporují individualizaci výuky a inkluzi. Změna se projeví ve zkvalitnění plánování, hodnocení a reflexe vzdělávacího procesu, včetně větší spolupráce mezi pedagogy mateřských škol.

• 4.6 Workshopy pro pracovníky ve vzdělávání - pedagogové a ředitelé škol prohloubí své profesní dovednosti, rozšíří si přehled o současných trendech ve vzdělávání a posílí své kompetence v oblasti vedení lidí, komunikace a týmové spolupráce. Vzniknou nová profesní propojení mezi školami a dojde k posílení profesní komunity v území ORP Chrudim.

• 4.7 Workshopy pro pracovníky ve vzdělávání – Snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání – Rozvoj potenciálu nadaných dětí - pedagogové získají nové znalosti a dovednosti v oblasti práce s nadanými žáky, naučí se rozpoznávat různé typy nadání a adekvátně s nimi pracovat. Vznikne systém podpory nadání ve školách a skupina mentorů – školních koordinátorů podpory nadání, kteří budou dlouhodobě šířit know-how mezi kolegy.

• 4.8 Zdravé stravování - děti a žáci si osvojí základní principy zdravého životního stylu, poznají zdravé potraviny, naučí se je rozpoznávat, zpracovávat a chápat jejich původ. Změna se projeví v lepším vztahu ke zdravé výživě, pochopení významu pohybu a osobní odpovědnosti za své zdraví.

• 4.9 Jazyková vybavenost – Žij s angličtinou - děti a žáci získají větší sebevědomí v používání anglického jazyka a pochopí jeho praktický význam v každodenním životě. Aktivita zvýší jejich motivaci k učení cizího jazyka a přirozenému komunikačnímu používání.

• 4.10 Kritické myšlení, prevence rizikového chování a výchova k udržitelnému rozvoji - děti a žáci rozvinou schopnost kriticky přemýšlet, pracovat s informacemi a zvažovat důsledky svých rozhodnutí. Budou umět rozpoznat manipulativní techniky, posílí se jejich sociální dovednosti, empatie a schopnost spolupráce. Dojde také k upevnění vztahu k regionu, jeho tradicím a kulturním hodnotám.

4.3.2   Před ukončením realizace projektu

1) Jaké cílové skupiny byly zapojeny do KA 4 Implementace akčních plánů?

Do realizace KA 4 Implementace akčních plánů byly zapojeny následující cílové skupiny:

- děti a žáci základních škol, kteří se aktivně účastnili vzdělávacích workshopů, exkurzí a badatelských činností v rámci aktivit zaměřených na polytechniku, přírodovědné vzdělávání, zdravý životní styl, jazykovou vybavenost, kritické myšlení a prevenci rizikového chování,

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, kteří se účastnili odborných workshopů, seminářů a vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj profesních a didaktických kompetencí, moderní pedagogické přístupy, práci s nadanými žáky a snižování nerovností ve vzdělávání.

Zapojení obou skupin bylo zajištěno prostřednictvím úzké spolupráce se školami v území ORP Chrudim a pravidelnou komunikací s realizačním týmem projektu.

2) Jakým způsobem probíhalo setkávání cílových skupin v území (periodicita, forma, kdo lektoroval)?

Setkávání cílových skupin aktivit 4.2–4.10 (pro děti a žáky ZŠ) probíhalo průběžně po celou dobu realizace projektu, a to vždy dle individuální domluvy lektora s určeným zástupcem školy. V rámci projektu bylo uskutečněno celkem 544 akcí s celkovou účastí 13 081 dětí a žáků ZŠ, a to v tomto členění:

- 4.2 Mobilní technohrátky – kreativní učení – 19 realizací,

- 4.3 SFÉRA – polytechnické dílny a laboratoře – 166 realizací,

- 4.4 Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu + Bajky v zahradách + Život v zahradě – 61 realizací,

- 4.8 Zdravé stravování – 38 realizací,

- 4.9 Jazyková vybavenost – Žij s angličtinou – 42 realizací,

- 4.10 Kritické myšlení, prevence rizikového chování a výchova k udržitelnému rozvoji – celkem 218 realizací  (53 + 164 +1).

Pro cílovou skupinu pracovníků ve vzdělávání probíhala setkání v rámci těchto aktivit:

- 4.5 Podpora moderních didaktických forem – 30 aktivit,

- 4.6 Workshopy pro pracovníky ve vzdělávání – 18 aktivit,

- 4.7 Rozvoj potenciálu nadaných dětí – 4 aktivity.

Celkem bylo pro pracovníky ve vzdělávání realizováno 52 setkání s účastí 848 osob.

Všechna setkání probíhala osobní formou, převážně ve školách nebo vzdělávacích zařízeních v území ORP Chrudim. Lektorování zajišťovali odborníci z území, např. z Univerzity Pardubice, Vzdělávacího centra SFÉRA a další experti z praxe dlouhodobě spolupracující se školami a s projektem MAP.

3) Byly naplněny očekávané změny u cílových skupin?

Očekávání cílových skupin byla naplněna.

- děti a žáci se díky implementačním aktivitám naučili lépe vnímat vztahy ve třídním kolektivu, dokáží rozpoznat projevy šikany a vědí, jak na ně reagovat a kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. Získali větší povědomí o principech zdravého životního stylu, zdravém stravování a smysluplném trávení volného času. Zároveň si prohloubili vztah k přírodě, naučili se pečovat o rostliny a chápat význam udržitelného chování vůči životnímu prostředí,

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci mezi sebou navázali novou spolupráci, sdíleli zkušenosti a příklady dobré praxe z různých škol v území. Společně se vzdělávali v oblastech prevence rizikového chování, práce s třídními kolektivy, podpory inkluze a moderních didaktických přístupů. Získané poznatky jim pomohly lépe reagovat na aktuální potřeby žáků a zefektivnit výuku i komunikaci ve školách.

4) Co se v implementačních aktivitách osvědčilo a proč? Co naopak nefungovalo a proč?

Na setkáních cílových skupin v rámci implementačních aktivit se nejvíce osvědčila osobní forma výuky a přímý kontakt lektora s účastníky. Děti a žáci velmi pozitivně reagovali na zážitkové a interaktivní pojetí aktivit, které byly vedeny hravou formou a přirozeně rozvíjely jejich dovednosti i sociální cítění. Velký úspěch měly především aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování, kde účastníci otevřeně diskutovali o vztazích, emocích i šikaně.

Pedagogové ocenili prakticky zaměřené workshopy, které jim umožnily sdílet zkušenosti z výuky, získat nové metodické materiály a diskutovat konkrétní situace z praxe. Vyzdvihovali odborné vedení lektorů, jejich vstřícnost a schopnost přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých škol i věkovým skupinám žáků.

Za menší nedostatek bylo označeno, že u některých škol bylo obtížné najít vhodné termíny pro konání aktivit kvůli rozvrhům či jiným školním akcím. Tyto situace však byly řešeny individuální domluvou a přesunem termínů, takže realizace aktivit tím nebyla významně ovlivněna.

5) Byla v průběhu projektu vytvořena v rámci KA 4 partnerství? Pokud ano, lze očekávat, že budou fungovat i po skončení projektu?

V rámci realizace KA 4 došlo k posílení a rozšíření partnerství mezi školami, odborníky z praxe a zástupci zřizovatelů v území ORP Chrudim. Spolupráce mezi jednotlivými subjekty se přirozeně rozvíjela při plánování i realizaci implementačních aktivit, především díky společným workshopům, vzájemnému sdílení zkušeností a osobním setkáváním.

Realizací implementačních aktivit pro pracovníky ve vzdělávání (workshopy) byla navázána bližší komunikace s některými zástupci škol, což přispělo k hlubšímu porozumění jejich potřeb a možností další spolupráce. Lze tak předpokládat, že tato komunikace a společné aktivity budou pokračovat i po skončení projektu, například formou metodických setkávání, výměny zkušeností a vzájemné podpory mezi školami.

Partnerství navazuje na dlouhodobě budované vztahy z předchozích etap MAP a potvrzuje smysluplnost společného úsilí o zvyšování kvality vzdělávání v území ORP Chrudim.

6) Co se v území díky KA 4 změnilo pro jednotlivé cílové skupiny?

Realizací aktivit KA 4 došlo v území ORP Chrudim k viditelným pozitivním změnám u všech zapojených cílových skupin.

- děti a žáci ZŠ - díky aktivitám jako Mobilní technohrátky, SFÉRA – polytechnické dílny, Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu, Zdravé stravování, Žij s angličtinou či Kritické myšlení došlo k rozvoji jejich klíčových kompetencí – především v oblastech polytechniky, přírodních věd, jazyka, environmentální výchovy a osobnostního rozvoje. Žáci se učili spolupracovat, přemýšlet v souvislostech, propojovat teorii s praxí a přemýšlet o dopadech svého chování na okolí. V mnoha aktivitách si prakticky vyzkoušeli experimentování, tvořivost, kritické myšlení i komunikaci v cizím jazyce. Zvýšil se jejich zájem o technické a přírodovědné obory a posílila jejich vnitřní motivace k učení.

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - díky sérii workshopů a vzdělávacích akcí získali nové poznatky a dovednosti v oblastech moderních didaktických forem, inkluze, práce s nadanými žáky, prevence rizikového chování a wellbeingu. Zlepšila se jejich schopnost plánovat a organizovat výuku, rozpoznávat individuální potřeby žáků a vytvářet bezpečné a podnětné vzdělávací prostředí. Posílila se i vzájemná spolupráce mezi školami a sdílení zkušeností, což vede ke zvyšování profesionality a vzniku učících se komunit v území.

- zřizovatelé škol a ostatní aktéři ve vzdělávání - díky zapojení do aktivit projektu získali lepší přehled o potřebách škol a možnostech další podpory. Byla posílena komunikace mezi zřizovateli a školami, a to zejména v tématech rozvoje vzdělávací infrastruktury, moderních trendů ve výuce a zlepšování podmínek pro děti a pedagogy.

Celkově lze konstatovat, že projekt MAP IV posílil propojení škol, zřizovatelů a odborníků v území, přinesl nové impulzy do vzdělávání a upevnil dlouhodobé partnerství všech, kteří se na vzdělávání v ORP Chrudim podílejí.

Shrnutí dopadu realizovaného projektu na jednotlivé cílové skupiny:

Shrnutí vychází z kombinace údajů z evaluačních pracovních listů, interních zpráv lektorů a dat o účasti podle pohlaví.

### Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé

Do projektu byli přímo zapojeni zástupci vedení škol a zřizovatelé, celkem 120 osob – z toho 71 žen a 49 mužů. Konkrétně se jednalo o 43 zřizovatelů (12 žen a 31 mužů) a 77 ředitelů škol (59 žen a 18 mužů).

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé získali díky projektu lepší přehled o potřebách škol, jejich rozvojových záměrech a směrování vzdělávací politiky v území ORP Chrudim. Pravidelná komunikace a výměna informací v rámci jednání Řídicího výboru, pracovních skupin a osobních setkání vedla k posílení spolupráce mezi vedením škol, zřizovateli a ostatními aktéry ve vzdělávání.

Ženy nejčastěji zmiňovaly přínos projektu ve využívání implementačních aktivit pro své školy a možnost přímého zapojení do jejich plánování. Muži oceňovali především možnost aktualizace Strategického rámce MAP a zapojení do tvorby investičních záměrů škol.

#### Identifikované dopady:

- pokračování v nastavené spolupráci v rámci projektu,

- navázání nových kontaktů,

- získávání aktuálních informací o projektu a o vzdělávání v ORP Chrudim,

- možnost přímé účasti na aktualizaci dokumentace MAP,

- využívání aktivit projektu dětmi, žáky i pracovníky škol,

- získání přehledu o dalších projektech realizovaných v území (MAP, IDZ, IPs Pk),

- růst zájmu o implementační aktivity a účast na nich.

Projekt přispěl k většímu pochopení významu kvalitního vzdělávání pro rozvoj regionu a k posílení ochoty zřizovatelů aktivně podporovat inovace, modernizaci škol a investice do vzdělávací infrastruktury.
Vedení škol ocenilo především přenos informací z úrovně krajské i národní, možnost sdílet zkušenosti a společně řešit aktuální potřeby a výzvy v oblasti vzdělávání.

### Děti a žáci ZŠ

Do projektu MAP IV v ORP Chrudim se do implementačních aktivit přímo zapojilo celkem 13 081 dětí a žáků základních škol, z toho 6 251 dívek a 6 830 chlapců.  Aktivity byly zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí, tvořivosti, technických dovedností, zdravého životního stylu, jazykové vybavenosti a prevenci rizikového chování.

Z nasbíraných dat a zpětných vazeb vyplynulo, že jednotlivé aktivity působily na dívky a chlapce rozdílně – dívky častěji reflektovaly sociální, estetickou a vztahovou stránku aktivit, zatímco chlapci více reagovali na soutěžní, technické a experimentální prvky. Přestože přístupy i motivace obou skupin se v jednotlivých aktivitách lišily, společným výsledkem byl rozvoj spolupráce, empatie, odpovědnosti a pozitivního vztahu ke vzdělávání.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

Souhrnný přehled počtu realizovaných aktivit dle tematických oblastí:
• Polytechnické a přírodovědné vzdělávání – 246 aktivit
• Jazyková a čtenářská gramotnost – 42 aktivit
• Zdravý životní styl a prevence – 38 aktivit
• Kritické myšlení a prevence rizikového chování, občanské kompetence a udržitelný rozvoj – 218 aktivit
• Ostatní (spolupráce, metodická podpora, rodiče) – 52 aktivit

Ve většině implementačních aktivit byla účast dívek a chlapců poměrně vyrovnaná. Celkově se do realizovaných aktivit zapojilo 13 081 dětí, z toho 6 251 dívek a 6 830 chlapců. Mírná převaha chlapců se projevila zejména u aktivit zaměřených na polytechnické a přírodovědné vzdělávání,  což odpovídá jejich většímu zájmu o experimentální a technické činnosti. Naopak u jazykového vzdělávání a rozvoje kritického myšlení byl poměr účasti obou pohlaví prakticky rovný. V prevenci rizikového chování byla účast dívek a chlapců také velmi vyvážená. Všechny aktivity byly koncipovány tak, aby podporovaly rovné příležitosti, respektovaly individuální rozdíly a odbourávaly genderové stereotypy ve vzdělávání.

Níže uvedené shrnutí popisuje dopady jednotlivých implementačních aktivit podle pohlaví účastníků:

### Aktivita 4.2 Mobilní technohrátky – kreativní učení

Počet aktivit: 19
Počet účastníků celkem: 436 (215 dívek a 221 chlapců)

Aktivita byla zaměřena na rozvoj zájmu o přírodovědné obory prostřednictvím chemických a fyzikálních experimentů. Cílem bylo přiblížit dětem a žákům přírodní vědy zábavnou a srozumitelnou formou, probudit v nich zvídavost a chuť objevovat zákonitosti světa kolem sebe a ukázat propojení chemie s každodenním životem.  Workshopy lektorsky zajišťovali odborníci z Univerzity Pardubice, kteří přivezli mobilní laboratoř, vybavení i potřebné materiály. Programy měly charakter laboratorních dnů – lektoři nejprve předváděli chemické a fyzikální pokusy a poté umožnili žákům, aby si řadu z nich sami bezpečně vyzkoušeli. Součástí aktivit bylo například barvení plamene ionty kovů, chromatografie, práce s kyselinami a zásadami, určování pH roztoků, demonstrace oxidačně-redukčních reakcí a další ukázky využívající běžně dostupné látky.

Dívky projevovaly zvýšený zájem o estetickou a tvůrčí stránku experimentů – fascinoval je vznik barev, pěn či světelných efektů.

Aktivita u nich posílila jistotu v laboratorní práci a odbourala předsudek, že přírodní vědy jsou doménou chlapců.
Chlapci byli zaujati především experimentální a technickou stránkou – bavily je demonstrační pokusy, měření a hledání příčin jevů. Dokázali udržet pozornost při delší práci, spolupracovat v týmu a převzít odpovědnost za bezpečný průběh pokusu.

Společné experimentování vedlo k posílení spolupráce mezi žáky, rozvoji zodpovědnosti a vzájemného respektu. Děti získaly přirozený vztah k přírodním vědám, pochopily jejich propojení s běžným životem a zjistily, že věda může být nejen poučná, ale i zábavná.

Identifikované dopady:
• zvýšení zájmu o chemii a fyziku,
• rozvoj experimentálních a badatelských dovedností,
• posílení sebevědomí dívek při práci v laboratoři,
• rozvoj týmové spolupráce a odpovědnosti,
• lepší pochopení principů přírodních jevů,
• rozvoj kritického a logického myšlení,
• odstranění genderových stereotypů v přístupu k přírodním vědám,
• posílení spolupráce škol s Univerzitou Pardubice a odborníky z praxe.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

### 4.3 SFÉRA – polytechnické dílny a laboratoře

Počet aktivit: 166
Počet účastníků celkem: 4 847 (2 285 dívek a 2 562 chlapců)

Aktivita byla zaměřena na rozvoj technického myšlení, tvořivosti a experimentálních dovedností žáků. Cílem bylo podpořit praktické učení prostřednictvím badatelských úloh, práce s nástroji, pomůckami a laboratorními přístroji, které vedou k propojení teorie s praxí. Součástí aktivit byly polytechnické dílny, badatelské laboratoře, fyzikální a chemické pokusy i tvůrčí konstrukční činnosti. Děti měly možnost poznat různé pracovní postupy, manipulovat s nářadím a učit se z vlastních chyb v bezpečném prostředí pod vedením lektorů.

Dívky se zapojovaly zejména do částí aktivit zaměřených na kombinaci tvořivosti a vědy. Vynikaly v přesnosti, pečlivosti a estetickém zpracování výrobků, zároveň projevovaly zájem o pokusy spojené s přírodními procesy. Účast na aktivitě u nich podpořila sebedůvěru v oblasti technických předmětů a experimentální práce.

Chlapci projevovali silný zájem o technické experimenty, konstrukční úlohy a práci s nástroji. Bavila je praktická část aktivit, ve které mohli zkoušet nové postupy a ověřovat si teoretické poznatky v praxi. V průběhu aktivit se učili spolupracovat, komunikovat a plánovat si úkoly v rámci týmů.

Aktivita přispěla k propojování polytechnického a přírodovědného vzdělávání, podpořila vzájemné učení mezi žáky a zvýšila atraktivitu technických a přírodovědných oborů.

Identifikované dopady:

- zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory,

- rozvoj badatelských a experimentálních dovedností,

- posílení sebevědomí žáků v oblasti práce s nástroji a přístroji,

- rozvoj týmové spolupráce a schopnosti plánování,

- odstranění genderových stereotypů ve vztahu k technickým činnostem,

- větší motivace škol k rozvoji polytechnických programů a vybavení dílen.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

4.4 Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu – Život v zahradě

Počet aktivit: 61
Počet účastníků celkem: 1 551 (730 dívek a 821 chlapců)

Aktivita byla zaměřena na rozvoj environmentálního myšlení, vztahu k přírodě a poznávání zákonitostí života v krajině. Klíčovým cílem bylo probudit v dětech cit pro udržitelnost, uvědomění si souvislostí mezi člověkem a přírodou a zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Program kombinoval zážitkové a badatelské učení, praktické lekce v zahradách, tematické projektové dny i exkurze.
Součástí aktivit byly:

- poznávání rostlin, stromů a živočichů v přirozeném prostředí,

- výuka principů kompostování, koloběhu vody a půdních procesů,

- práce s půdorysem zahrady a plánováním výsadby,

- exkurze na lokality Podlažice, Zderaz, Nové Hrady, Jenišovice, Blansko a Podskála, zaměřené na hydrogeologii a koloběh vody v přírodě.

Dívky projevovaly zvýšený zájem o botanické části programu a tvořivou práci – poznávání druhů rostlin, estetické uspořádání zahrady a ekologický přístup k pěstování. U aktivit vyžadujících delší pozornost vynikaly trpělivostí a smyslem pro detail. Získaly jistotu v práci v terénu a nebály se praktických činností, jako je rytí, práce s půdou nebo pozorování drobných živočichů.

Chlapci naopak projevovali silný zájem o exkurze, testování vzorků vody a zkoumání principů fungování přírodních jevů. Bavila je badatelská a experimentální část – zjišťování kvality vody, práce s přístroji, porovnávání výsledků. Exkurze posílily jejich praktické chápání souvislostí mezi krajinou, půdou a vodním režimem.

Aktivity byly vedeny tak, aby rozvíjely ekologické myšlení, spolupráci a vztah k místu, kde žáci žijí. Děti se naučily chápat význam udržitelného hospodaření a péče o životní prostředí v širších souvislostech.

Identifikované dopady:

- posílení environmentálního povědomí a vztahu k přírodě,

- zlepšení orientace v tématech koloběhu vody, půdy a ekosystémů,

- rozvoj zodpovědného chování vůči přírodě a okolí,

- odstranění bariér v praktické práci v terénu (zejména u dívek),

- zvýšení zájmu o přírodovědné obory a udržitelné zemědělství,

- prohloubení spolupráce škol s environmentálními centry a místními odborníky,

- u všech žáků zlepšení schopnosti pozorovat, vyvozovat závěry a sdílet poznatky.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

4.8 Zdravé stravování

Počet aktivit: 38
Počet účastníků celkem: 830 (370 dívek a 460 chlapců)

Aktivita byla zaměřena na rozvoj zdravého životního stylu, stravovacích návyků a pochopení významu vyvážené stravy pro fyzické i duševní zdraví. Žáci a děti měli možnost prakticky poznávat chuť ovoce, zeleniny a zdravých alternativ běžných pokrmů. V rámci interaktivních hodin se učili rozlišovat potraviny podle jejich původu a vlivu na organismus a poznávat, že zdravé jídlo může být i chutné.

Během aktivit si účastníci připravovali mrkvové a řepné špagety, ovocné špízy, pomazánky, dezerty bez přidaného cukru a bezlepkové varianty pečiva. Součástí byla také ochutnávka kváskového chleba, sušeného ovoce a zeleninových šťáv. Důraz byl kladen na aktivní zapojení dětí – každý si v rámci bloku vytvářel vlastní svačinu a prakticky poznával nové suroviny.

Dívky často projevovaly větší otevřenost k ochutnávání nových pokrmů a pečlivost při přípravě jídel. Zaujala je estetická stránka servírování, barevnost a tvořivost v kombinování potravin. Často uváděly, že začaly přemýšlet o zdravějších variantách sladkostí a chtějí je zkusit doma.

Chlapci naopak oceňovali praktickou část aktivit – krájení, míchání a experimentování s chutěmi. Pro mnohé šlo o první zkušenost s vařením a přípravou svačiny. Největší zájem měli o témata spojená s energií a vlivem jídla na výkon a fyzickou kondici.

Aktivita probíhala formou zážitkového učení – děti samostatně poznávaly, že chuť ovoce a zeleniny může být sladká přirozeně, bez cukru a umělých přísad. Lektoři vedli diskuse o zdravém stravování, pitném režimu a vlivu stravy na psychickou pohodu.

Identifikované dopady:

- rozvoj zdravých stravovacích návyků a uvědomění si vlivu stravy na zdraví,

- zvýšená chuť k ochutnávání nových surovin a odbourání odporu k zelenině,

- rozvoj praktických dovedností v přípravě jednoduchých pokrmů,

- posílení sebeprezentace a spolupráce při společném vaření,

- zlepšení vztahu k vlastnímu zdraví a pochopení zásad vyvážené stravy,

- zvýšení zájmu škol o zařazení tematiky zdravého životního stylu do školních programů.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

4.9 Jazyková vybavenost

Počet aktivit: 42
Počet účastníků celkem: 757 (353 dívek a 404 chlapců)

Aktivita byla zaměřena na rozvoj jazykových dovedností, komunikačních schopností a odstranění bariér při používání cizího jazyka, zejména angličtiny. Cílem bylo motivovat žáky ke studiu cizího jazyka již na 1. stupni ZŠ a vytvořit přirozený vztah k jeho praktickému používání.

Výuka probíhala interaktivní formou prostřednictvím her, rolových scén, konverzačních aktivit a workshopů s rodilými mluvčími. Děti měly možnost vyzkoušet si komunikaci v reálných situacích, čímž se u nich výrazně snížila obava z chyb a zvýšila se jazyková jistota.

Dívky zpočátku projevovaly větší ostych při konverzaci, zejména v kontaktu s rodilým mluvčím. Postupně však začaly komunikovat spontánněji a se zájmem — oceňovaly možnost oprav a pochvaly, které posilovaly jejich sebedůvěru. Zaujala je i tvořivá část lekcí (scénky, písničky, hry se slovní zásobou), kde vynikaly pečlivostí a snahou o správnost výslovnosti.

Chlapci reagovali aktivněji v dynamických částech programu – soutěžích, konverzačních hrách a poslechových cvičeních. Bavily je aktivity s pohybem a prvky soutěživosti, při kterých prokazovali schopnost rychlého porozumění i odvahu mluvit. Pro většinu z nich to byla první přímá zkušenost s rodilým mluvčím, která měla výrazný dopad na odbourání komunikačních zábran.

Žáci ocenili především možnost praktického používání jazyka mimo klasickou výuku – poznali, že angličtina není jen školní předmět, ale nástroj dorozumění. Lektorské týmy se zaměřily na podporu porozumění mluvenému slovu, rozvoj slovní zásoby a procvičení základních frází v kontextu každodenní komunikace.

Identifikované dopady:

- odstranění obav z komunikace v cizím jazyce,

- zvýšení zájmu o další studium jazyků,

- zlepšení porozumění mluvenému slovu a schopnosti reagovat,

- rozvoj sebedůvěry při mluvení před ostatními,

- rozšíření slovní zásoby a základních konverzačních dovedností,

- posílení motivace ke studiu jazyků i mimo školní výuku,

- rozvoj respektu a kulturní tolerance při kontaktu s rodilými mluvčími.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

4.10 Kritické myšlení

Počet aktivit: 53
Počet účastníků celkem: 997 (483 dívek a 514 chlapců)

Aktivity byly zaměřeny na rozvoj dovednosti kritického a logického myšlení, práce s informacemi, rozpoznávání manipulací a vyvozování důsledků vlastních rozhodnutí. Formou interaktivních workshopů si žáci osvojovali principy ověřování informací, rozlišování faktů a názorů, práce s argumenty a hledání souvislostí mezi jevy.

Workshopy probíhaly v různých úrovních náročnosti:

- Základní úroveň pro mladší žáky se zaměřila na otázky „proč“ a „jak“ – tedy jak přemýšlet dříve, než člověk udělá rozhodnutí. Děti se učily posuzovat situace z více úhlů pohledu a uvědomovat si odpovědnost za své činy.

- Pokročilé workshopy pracovaly s modelem referenda – žáci simulovali rozhodování o výstavbě zábavního parku. Učili se analyzovat zájmy různých skupin, argumentovat a hodnotit informace z médií.

- Tematické bloky o umělé inteligenci a dezinformacích posunuly téma ještě dál: žáci rozpoznávali účel a motivaci tvůrců dezinformací, učili se pracovat s ověřováním faktů a zvažovat výhody i rizika moderních technologií.

- Videokonference s cizojazyčnou mluvčí (v anglickém jazyce) přinesly mezinárodní rozměr a podporu jazykových kompetencí, zároveň pomohly žákům s porozuměním odlišných názorů a kultur.

Dívky se v počátcích často jevily zdrženlivě, zejména při skupinové argumentaci, ale rychle získávaly jistotu. Uplatnily svou pečlivost a schopnost vnímat širší kontext. Zaujaly je zejména etické roviny témat a hledání spravedlivého řešení.

Chlapci reagovali aktivně, s větším zápalem pro diskuze, simulace a gamifikaci. Často přinášeli kreativní, někdy i provokativní názory, které ale přispěly k rozvoji diskuze. Oceňovali přímou konfrontaci názorů a možnost argumentovat.

Zhodnocení dopadů:

- rozvoj schopnosti kriticky analyzovat informace,

- zlepšení argumentace a schopnosti naslouchat druhým,

- pochopení pojmů manipulace, zájem, důsledek, odpovědnost,

- schopnost rozhodovat se na základě faktů, nikoli emocí,

- prohloubení mediální gramotnosti a povědomí o dezinformacích,

- posílení sebevědomí při veřejné prezentaci názoru,

- propojení kritického myšlení s občanskou zodpovědností a jazykovou kompetencí.

Celkově lze říci, že aktivity naplnily svůj účel – rozvíjet žáky jako samostatně uvažující osobnosti, které dokážou pochybovat, zvažovat a obhájit své postoje na základě faktů a etických principů.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

4.10 Prevence rizikového chování

Počet aktivit: 164
Počet účastníků celkem: 3 560 (1 765 dívek a 1 795 chlapců)

Cílem aktivit bylo posílit osobnostní a sociální kompetence žáků, podpořit jejich duševní zdraví a vytvořit bezpečné klima ve třídních kolektivech. Workshopy byly zaměřeny na prevenci šikany, agresivního chování, závislostí, netolismu, rizikového sexuálního chování, zvládání stresu a podporu tolerance a empatie.

Bloky probíhaly interaktivní formou – v komunitních kruzích, menších skupinách nebo formou prožitkových her. Lektoři využívali metody zážitkové pedagogiky, reflexe a diskuse. Důraz byl kladen na sdílení zkušeností, rozvoj schopnosti naslouchat, formulovat názor, respektovat odlišnost a vyhodnotit důsledky chování.

### Tematické oblasti:

- Šikana a vztahy ve třídě: podpora otevřené komunikace, tolerance, sounáležitosti a respektu; rozpoznání rolí agresor–oběť–přihlížející.

- Sebepojetí, tělesný ideál a tlak médií: rozbor fenoménu krásy a jeho dopadů na sebehodnocení, rozvoj zdravého sebeobrazu a mediální gramotnosti.

- Závislosti a volný čas: rizika návykových látek, hráčství a online závislostí, rozvoj schopnosti rozlišovat mezi zábavou a závislostí, nácvik odpovědného rozhodování.

- Ztráta, emoce, stres: práce s emocemi, prožívání malých ztrát, podpora otevřeného vyjadřování pocitů, hledání způsobů zvládání stresu.

- Partnerské vztahy a sexualita: komunikace, souhlas, respekt, bezpečné chování, prevence rizikového sexuálního chování.

- Tolerance, xenofobie, extremismus: rozvoj schopnosti přijímat odlišnost, rozpoznání předsudků, orientace v projevech nenávisti.

### Vývoj a průběh:

Ve většině tříd se během programu podařilo zlepšit klima a otevřenost komunikace. Třídy, které byly zpočátku uzavřené nebo hlučné, se během setkání zapojily aktivněji. V několika případech lektorky identifikovaly konkrétní problémy (vnitřní konflikty, izolované žáky), které byly dále řešeny školním metodikem prevence.

### Vnímání a přístup žáků:

Dívky se častěji zaměřovaly na prožívání emocí a etické otázky. Aktivně reflektovaly své zkušenosti, mluvily otevřeně o stresu, ztrátách i vztazích. Dokázaly formulovat vlastní pocity, hledaly porozumění a oceňovaly bezpečné prostředí, které workshopy nabízely.

Chlapci se projevovali aktivněji v pohybových a soutěživých částech. Zpočátku se u nich častěji objevoval humor a lehká nadsázka, ale po vhodném vedení dokázali otevřeně komunikovat o vážných tématech. Téma šikany a agresivity u nich vyvolalo autentické reakce a potřebu hledat spravedlivé řešení.

### Identifikované dopady:

- posílení schopnosti rozpoznat a pojmenovat rizikové situace,

- zlepšení komunikace, spolupráce a empatie ve třídních kolektivech,

- rozvoj zdravého sebevědomí a odpovědnosti za vlastní chování,

- snížení tolerance k projevům šikany a agrese,

- zvýšení povědomí o duševním zdraví, stresu a potřebě prevence,

- posílení důvěry mezi žáky a učiteli,

- rozvoj schopnosti vyhledat pomoc v náročných situacích.

Program prevence rizikového chování se ukázal jako zásadní nástroj podpory duševní pohody, bezpečí a soudržnosti školního prostředí. Žáci si odnášejí konkrétní dovednosti i zkušenost, že o problémech je možné mluvit otevřeně a s respektem.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

4.10 Výchova k udržitelnému rozvoji a podpora regionální sounáležitosti

Počet aktivit: 1
Počet účastníků celkem: 103 (50 dívek a 53 chlapců)

Aktivita v této oblasti se zaměřila na výchovu k odpovědnému vztahu k přírodě, krajině a komunitě, a zároveň na posílení vědomí sounáležitosti s regionem. Hlavním cílem bylo, aby si žáci uvědomili, že jejich každodenní chování a rozhodnutí mají přímý dopad nejen na životní prostředí, ale i na kvalitu života v jejich okolí.

Program probíhal formou workshopů a terénních aktivit. Témata zahrnovala:

- udržitelnost planety, ekologické myšlení a recyklaci,

- klimatickou odpovědnost a hospodaření s přírodními zdroji,

- vztah k místu, historii a tradicím regionu,

- vztahy mezi člověkem, krajinou a komunitou.

Součástí aktivity byly stanoviště s praktickými úkoly, pokusy, pozorování a diskuse o ekologických problémech, které žáci znají ze svého prostředí – od třídění odpadu až po dopady klimatických změn na místní ekosystémy.

Dívky projevovaly výrazný smysl pro detail a odpovědnost, aktivně navrhovaly praktická opatření pro ochranu přírody (omezení plastů, školní kompost, péče o zeleň). Zaujala je environmentální témata spojená se životním stylem a zdravím.

Chlapci se uplatnili zejména v technických a projektových částech — navrhovali konstrukční řešení, experimentovali s měřením spotřeby vody či energie, a dokázali kreativně přenášet ekologická témata do praxe.

Identifikované dopady:

- rozvoj environmentálního a společenského uvědomění,

- posílení odpovědnosti za vlastní chování vůči životnímu prostředí,

- porozumění principům udržitelnosti a ekologického hospodaření,

- zlepšení spolupráce mezi školami a komunitou v regionu,

- posílení vztahu žáků k místu, kde žijí – k přírodě, historii i tradicím,

- rozvoj občanských kompetencí a aktivního přístupu k řešení problémů.

Aktivita přispěla k rozvoji kompetence k odpovědnému rozhodování a environmentálnímu myšlení, což se stává klíčovým předpokladem pro život v moderní společnosti. Výchova k udržitelnému rozvoji i regionální sounáležitost tak naplnily svůj cíl – spojit poznání, hodnoty a konkrétní činy.

Realizované implementační aktivity v rámci projektu MAP IV ORP Chrudim významně přispěly k rozvoji osobnostních, sociálních i kognitivních dovedností žáků. Děti si prohloubily zájem o vzdělávání, posílily týmovou spolupráci a zlepšily komunikační i praktické kompetence. U dívek byl patrný vyšší rozvoj v oblastech empatie, sebereflexe a tvořivosti, zatímco chlapci více posílili v oblastech technického myšlení, logiky a experimentu. Projekt podpořil rovné příležitosti ve vzdělávání, odstranil genderové stereotypy v přístupu k technickým a přírodovědným oborům a vytvořil inspirativní prostředí, které motivuje děti k učení i k osobnímu rozvoji.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

Ve většině aktivit byla účast dívek a chlapců vyrovnaná, přičemž celkově se do implementačních aktivit zapojilo 13 081 dětí a žáků (6 251 dívek a 6 830 chlapců). Mírná převaha chlapců byla zaznamenána u polytechnických aktivit (např. Mobilní technohrátky a SFÉRA), zatímco v jazykovém a preventivním vzdělávání byla účast pohlaví vyrovnaná. Aktivity byly koncipovány tak, aby podporovaly rovné příležitosti, odbourávaly genderové stereotypy a poskytovaly všem dětem stejné možnosti rozvoje.

### 3. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Do projektu MAP IV v ORP Chrudim se přímo zapojilo celkem 848 pedagogických a nepedagogických pracovníků, z toho 785 žen a 63 mužů.  Aktivity zaměřené na tuto cílovou skupinu spadaly především pod implementační oblasti 4.5 – 4.7, které zahrnovaly vzdělávací a informační akce, workshopy a sdílecí setkání pro pedagogy všech stupňů škol.

Zdroj: vlastní šetření (2024-2025)

Aktivity zaměřené na pedagogické a nepedagogické pracovníky přinesly významný přínos pro celý vzdělávací systém v ORP Chrudim. Pedagogové získali praktické nástroje pro modernizaci výuky, naučili se lépe reflektovat potřeby žáků a posílili své profesní dovednosti. Projekt vedl k propojení učitelů napříč školami a k vytvoření komunity pedagogů, kteří sdílejí dobrou praxi a vzájemně se podporují. Ženy-pedagožky posílily kompetence v oblasti komunikace, empatie a vztahového učení, muži více v oblasti didaktiky a technické aplikace moderních metod. Významným dopadem byl také rozvoj sebereflexe, prevence syndromu vyhoření a posílení vnímání učitelské profese jako tvořivé a smysluplné činnosti.

#### Aktivita 4.5 – Vzdělávací a informační akce – Podpora moderních didaktických forem výuky

Počet aktivit: 30
Počet účastníků celkem: 469 (469 žen a 0 mužů)

Pedagogové se účastnili třiceti praktických workshopů, které nabízely konkrétní ukázky metod práce s dětmi v mateřských i základních školách. Témata zahrnovala například program Začít spolu, plánování s dětmi, Hejného metodiku, logopedickou prevenci, jógu smíchu, práci v centrech aktivit, experimenty a pokusy nebo spolupráci s rodiči. Aktivity probíhaly formou zážitkového učení a vždy kombinovaly teoretické poznatky s praktickými ukázkami.

Účastnice – pedagožky mateřských a základních škol – oceňovaly především praktický přínos workshopů, možnost sdílení zkušeností a inspiraci pro vlastní výuku. Aktivně se zapojovaly do diskusí a praktických ukázek, které rozvíjely tvořivost, práci s emocemi dětí, komunikaci i spolupráci s rodiči.
Workshopy posílily jejich sebevědomí při využívání nových metod a přinesly jim konkrétní podněty, jak efektivněji zapojovat děti do vzdělávacího procesu.

Identifikované dopady:
• rozvoj kompetencí v oblasti moderních didaktických metod,
• zvýšení schopnosti reflektovat vlastní výuku,
• prohloubení spolupráce mezi pedagogy různých škol a stupňů vzdělávání,
• inspirace k využívání zážitkových a badatelských forem učení,
• posílení profesní sebedůvěry a motivace k dalšímu vzdělávání,
• rozšíření povědomí o potřebě individualizace výuky.

#### Aktivita 4.6 – Workshopy pro pracovníky ve vzdělávání – Moderní didaktické formy výuky

Počet aktivit: 18
Počet účastníků celkem: 329 (271 žen a 58 mužů)

Tato část se zaměřila na učitele ZŠ, kteří měli možnost rozvíjet své dovednosti v oblasti inovativních metod a technologií ve výuce. Programy zahrnovaly témata jako Project Based Learning, gamifikace, divergentní a konvergentní myšlení, aktivizující metody v matematice, fyzice a přírodovědných předmětech, ale také workshopy věnované mentální hygieně pedagogů a zvládání stresu.
Součástí byly exkurze do vědecko-technického centra SFÉRA v Pardubicích a návštěvy škol, které se již do moderního přístupu zapojily.

Učitelky hodnotily nejlépe semináře zaměřené na well-being, komunikaci a sdílení praxe. Ocenily možnost propojovat emoční aspekt výuky s didaktickou efektivitou. Učitelé (muži) se více orientovali na metodiku a analýzu učebních postupů, experimentální přístup a využívání technologií. Aktivně vstupovali do diskusí o strukturaci učiva a hodnocení žáků.

Identifikované dopady:

- rozvoj odborných a metodických dovedností pedagogů,

- posílení kompetencí v oblasti aktivizujících a inovativních forem výuky,

- zlepšení schopnosti reagovat na potřeby různých typů žáků,

- zvyšování odolnosti vůči stresu a psychické zátěži,

- posílení profesní identity a pocitu sounáležitosti s pedagogickou komunitou.

#### Aktivita 4.7 – Rozvoj potenciálu nadaných dětí a žáků

Počet aktivit: 2 + 2 uzavřené cykly

Počet účastníků celkem: 50 (45 žen a 5 mužů)

Aktivity této oblasti byly určeny zejména učitelům ZŠ a koordinátorům podpory nadaných žáků. Cílem bylo rozvinout kompetence pedagogů pro identifikaci, rozvoj a individuální podporu nadaných dětí.
Probíhaly výcvikové a celodenní workshopy, tematicky rozdělené do osmi oblastí (OS), a také stáže ve školách, které již systém podpory nadaných realizují (např. ZŠ Chrast).

Účastníci se učili rozpoznat různé typy nadání, sestavovat plány podpory a spolupracovat s rodiči i odborníky. Diskutovali o možnostech vyvážené inkluze a sdíleli dobrou praxí získané zkušenosti.

Pedagožky vnímaly jako přínos rozvoj empatie a pochopení psychologických potřeb nadaných žáků, oceňovaly metodickou podporu a návaznost na školní poradenství.

Pedagogové-muži zdůrazňovali systémový přístup a organizaci v rámci školy, zaměřovali se na metodiku identifikace nadání a propojení s předmětovou výukou.

Identifikované dopady:

- rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti práce s nadanými žáky,

- prohloubení spolupráce mezi učiteli a školními poradenskými pracovníky,

- zvýšení citlivosti k individuálním potřebám žáků,

- posílení inkluzivního přístupu ve školní praxi,

- sdílení dobrých příkladů z praxe a motivace k dalšímu profesnímu rozvoji.

### 4. Pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou

Do projektu MAP IV v ORP Chrudim se zapojili pracovníci veřejné správy – především zástupci města Chrudim, obecních úřadů ORP a zřizovatelů školských zařízení, dále pracovníci odborů školství, odborů investic a rozvoje, a zaměstnanci subjektů zřizovaných městem a obcemi (např. příspěvkové organizace, knihovny, kulturní zařízení). Celkem se do aktivit projektu zapojilo 43 zástupců zřizovatelů (12 žen a 31 mužů), kteří se účastnili strategických jednání a vzdělávacích setkání.

Hlavním cílem bylo prohloubit spolupráci mezi veřejnou správou, školami a dalšími partnery ve vzdělávání, zlepšit koordinaci rozvojových aktivit v území a zajistit provázanost strategického plánování školství s rozvojem obcí a regionu.

Projekt posílil roli vedení obcí a jejich zaměstnanců jako klíčových partnerů vzdělávací politiky v území. Pravidelná setkání, společné konzultace a tematické workshopy přispěly k lepšímu pochopení potřeb škol, sladění investičních plánů a sdílení dobré praxe mezi jednotlivými obcemi.

Zřizovatelé se aktivně zapojovali do procesu aktualizace Strategického rámce MAP, připomínkování investičních záměrů a definování priorit pro rozvoj vzdělávací infrastruktury. Díky projektu došlo ke zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti řízení projektů, čerpání dotací, strategického plánování a mezioborové komunikace.

Ženy – zástupkyně obcí a organizací častěji oceňovaly možnost využívat informace z projektu pro zlepšení komunikace se školami, plánování aktivit a zapojování veřejnosti. Muži – zřizovatelé a techničtí pracovníci obcí se více zaměřovali na praktické výstupy projektu – investiční záměry, infrastrukturu a rozvoj školních budov.

Identifikované dopady:

- zlepšení strategické komunikace mezi školami, obcemi a zřizovateli,

- posílení schopnosti plánovat a koordinovat rozvoj vzdělávání v území,

- větší povědomí o důležitosti kvalitního vzdělávání pro rozvoj regionu,

- rozvoj manažerských a komunikačních dovedností pracovníků veřejné správy,

- vytvoření funkčního systému pro sdílení dat a potřeb škol,

- zvýšení ochoty investovat do modernizace školských zařízení,

- prohloubení spolupráce mezi městem Chrudim a místními akčními skupinami (MAS Chrudimsko a MAS Železnohorský region).

Závěrem lze říci, že projekt MAP IV v ORP Chrudim přinesl pracovníkům veřejné správy a zřizovatelům novou kvalitu spolupráce a systémové řízení rozvoje vzdělávání v území. Vznikla síť odborně zdatných a informovaných partnerů, kteří chápou význam koordinace a strategického plánování jako nástroje k dlouhodobému zlepšování podmínek pro vzdělávání dětí a žáků.

### 5. Ostatní aktéři v oblasti vzdělávání

Tuto cílovou skupinu tvořili především zástupci neziskových organizací, mateřských center, poradenských zařízení, pedagogicko-psychologických poraden, spolků, firem, odborníků z praxe a členů komunit, kteří se dlouhodobě věnují vzdělávání dětí, mládeže i dospělých.
Do aktivit projektu MAP IV v ORP Chrudim se zapojili prostřednictvím odborných diskusí, komunitních setkání, exkurzí a vzdělávacích programů.

Jejich účast přinesla nové pohledy a zkušenosti z terénu, které obohatily plánování aktivit i samotnou realizaci projektu. Tito partneři pomohli propojovat školy s komunitou, posilovat regionální identitu a rozšiřovat vzdělávání i mimo formální školní rámec.

Projekt vytvořil prostor pro spolupráci škol s místními odborníky, umělci,  knihovnami, dobrovolníky a rodiči. Díky tomu se podařilo lépe propojovat vzdělávání s reálným životem v regionu a posílit komunitní charakter škol. Aktivity zaměřené na tuto skupinu měly motivační, vzdělávací i poradenský charakter – přispěly k lepšímu sdílení informací, rozvoji mezigenerační spolupráce a podpoře projektů zaměřených na inkluzi, prevenci rizikového chování a environmentální výchovu.

Z hlediska dopadů na cílovou skupinu je patrné, že:

- ženy zapojené mezi ostatními aktéry (např. z neziskových a komunitních organizací) vnímaly projekt zejména jako příležitost sdílet zkušenosti, propojovat rodiče a školy a inspirovat se v oblasti inkluzivního a hodnotového vzdělávání,

- muži (zejména odborníci z technických profesí a podnikatelského sektoru) oceňovali možnost prakticky se zapojit do polytechnických aktivit a exkurzí, přenášet své zkušenosti z praxe do školního prostředí a podporovat rozvoj STEM vzdělávání v regionu.

Identifikované dopady:

- prohloubení spolupráce mezi školami a komunitou,

- rozvoj sítí partnerství napříč vzdělávacími institucemi a neziskovým sektorem,

- zvýšení povědomí o možnostech neformálního a celoživotního vzdělávání,

- posílení občanské angažovanosti a komunitního rozměru školství,

- zapojení odborníků z praxe do vzdělávacích aktivit,

- větší propojení škol s regionálními firmami, řemesly a kulturními institucemi,

- podpora mezigeneračního učení a vzájemné pomoci v komunitě.

Závěrem lze říci, že projekt MAP IV v ORP Chrudim významně přispěl k otevření škol směrem k veřejnosti, k rozšíření sítě spolupracujících aktérů a ke vzniku udržitelného partnerství mezi vzdělávacími institucemi, komunitami a samosprávou. Tato spolupráce se stala pevnou součástí rozvojového plánování v území a vytvořila základ pro další rozvoj v připravovaném projektu MAP V.

### 6. Pracovníci školských poradenských zařízení

Do aktivit projektu MAP IV v ORP Chrudim se zapojili také pracovníci školských poradenských zařízení, především z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogických center a školních poradenských týmů (výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové a speciální pedagogové).
Jejich účast byla klíčová při nastavování podpůrných opatření, sdílení odborných informací a koordinaci aktivit zaměřených na duševní zdraví, prevenci rizikového chování a inkluzivní vzdělávání.  Spolupráce s nimi umožnila přenášet aktuální poznatky z praxe do škol a zlepšila návaznost mezi diagnostikou, pedagogickou intervencí a preventivními opatřeními.

V rámci aktivit byly organizovány tematické workshopy a setkání, zaměřené na:

- podporu duševního zdraví dětí a žáků,

- komunikaci s rodinou v obtížných situacích,

- práci se žáky se specifickými potřebami,

- prevenci rizikového chování a posilování vztahů ve školních kolektivech,

- sdílení případových studií a přístupů mezi školami a poradenskými odborníky.

Odbornice – ženy, které tvořily většinu zapojených pracovníků, ocenily zejména prostor pro vzájemnou odbornou supervizi, sdílení zkušeností a metodickou spolupráci se školami. Zmiňovaly zlepšení komunikace mezi poradenskými institucemi a pedagogy, větší otevřenost škol k řešení problémů žáků a posílení preventivní složky práce. Muži (psychologové, metodici prevence) kladli důraz na systémový přístup, sběr dat a analytické nástroje, které přispívají k efektivnímu vyhodnocování potřeb žáků a celých školních kolektivů.

Identifikované dopady:

- zlepšení komunikace mezi poradenskými zařízeními a školami,

- vytvoření efektivnějších mechanismů pro sdílení informací o žácích se speciálními potřebami,

- posílení kompetencí pedagogů v oblasti prevence, inkluze a práce s emocemi žáků,

- zvýšení dostupnosti poradenské podpory pro školy i rodiny,

- zlepšení kvality preventivních programů a krizové intervence,

- prohloubení vzájemné důvěry mezi odborníky a pedagogy,

- vytvoření platformy pro kontinuální spolupráci školních poradenských týmů.

Závěrem lze konstatovat, že projekt MAP IV v ORP Chrudim zásadním způsobem přispěl k propojení poradenské a školní praxe. Spolupráce s poradenskými pracovníky vedla ke zlepšení klimatu ve školách, větší podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem a ke zvýšení odborné jistoty pedagogů při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Poradenské služby se tak staly přirozenou součástí komunitního vzdělávání v regionu.

### 7. Rodiče dětí a žáků

Do projektu MAP IV v ORP Chrudim byli rodiče zapojeni nepřímo prostřednictvím škol, školských zařízení, komunitních akcí, konzultací a informačních kampaní. Celkově se v území projektu předpokládá účast a dosažení přibližně 8 500 rodičů dětí a žáků mateřských a základních škol, kteří se do aktivit zapojili buď aktivní účastí, nebo prostřednictvím svých dětí.

Rodiče byli oslovováni zejména prostřednictvím:

- třídních a školních schůzek, komunitních dnů a tematických workshopů,

- společných akcí škol a školek, zaměřených na zdravý životní styl, přírodu, techniku či tvořivost,

- projektů typu „Škola a rodina společně“, které posilovaly partnerskou spolupráci mezi učiteli, žáky a rodiči,

- aktivit v rámci environmentální a polytechnické výchovy, kde rodiče pomáhali při exkurzích,

- komunikace o duševním zdraví a prevenci rizikového chování, kterou školy zprostředkovávaly prostřednictvím osvětových materiálů a seminářů.

Účast rodičů měla v projektu zásadní význam – přispěla k posílení partnerské komunikace mezi školou a rodinou, k většímu porozumění vzdělávacím potřebám dětí a k budování důvěry mezi učiteli a rodiči.
Rodiče oceňovali především otevřenost škol, sdílení praktických tipů, možnost účastnit se společných aktivit se svými dětmi a také výměnu zkušeností s pedagogy.

Matky častěji reflektovaly rozvoj dítěte, jeho sociální vztahy a školní pohodu, zatímco otcové se více zajímali o praktické činnosti, polytechniku a rozvoj logického uvažování. Díky projektu se podařilo rodiče více vtáhnout do dění škol, a tím podpořit jejich aktivní roli ve vzdělávacím procesu.

Identifikované dopady:

- posílení spolupráce mezi školou a rodinou,

- zvýšení důvěry rodičů v práci škol a pedagogů,

- větší informovanost rodičů o moderních formách výuky,

- rozvoj rodičovských kompetencí v oblasti podpory dítěte,

- zvýšení zájmu o školní dění a mimoškolní aktivity,

- podpora zdravého životního stylu a společných hodnot ve výchově,

- rozšíření komunikace mezi školami a komunitou.

Významným prvkem spolupráce se stala také digitální komunikace, která umožnila rodičům být průběžně informováni o dění ve školách a aktivitách projektu. Školy pravidelně zveřejňovaly informace prostřednictvím webových stránek, elektronických žákovských knížek (Bakaláři), e-mailů, newsletterů, sociálních sítí a online nástěnek projektu MAP. V některých případech byly využívány i interaktivní platformy pro sdílení fotek a videí z aktivit nebo online konzultace s pedagogy, což rodiče vnímali jako velký přínos pro lepší orientaci ve vzdělávání svých dětí.

Digitální nástroje tak významně přispěly k otevřenosti škol, rychlejší komunikaci a lepšímu zapojení rodičů, a zároveň se ukázaly jako udržitelný prvek, který bude školy provázet i v následujících etapách projektu MAP V.

### 8. Široká veřejnost

Do projektu MAP IV v ORP Chrudim byla široká veřejnost zapojena nepřímo prostřednictvím propagačních, vzdělávacích a komunitních aktivit, které přispívaly k šíření povědomí o významu vzdělávání, roli škol v regionu a spolupráci mezi různými partnery. Cílem bylo informovat veřejnost o smyslu projektu, jeho přínosech a konkrétních dopadech na kvalitu vzdělávání v území.

Informovanost veřejnosti byla zajišťována zejména prostřednictvím:

- webových stránek města Chrudim a projektu MAP IV,

- tiskových zpráv, článků v regionálním tisku a obecních zpravodajích,

- sociálních sítí škol a zřizovatelů,

- informačních tabulí a nástěnek v partnerských školách,

- prezentací projektu na veřejných akcích, konferencích, dnech otevřených dveří a výstavách.

Veřejnost byla rovněž oslovována prostřednictvím akcí s přesahem do komunitního života, jako byly tematické dny, výstavy dětských prací, ukázky z aktivit SFÉRY, environmentální projekty či společné tvořivé dílny. Tyto události měly vysokou návštěvnost a přispěly k propojení škol s komunitou a k posílení povědomí o tom, že vzdělávání je společnou odpovědností všech obyvatel regionu. Zpětné vazby ukázaly, že projekt pomohl zvýšit prestiž škol, posílit zájem rodičů i veřejnosti o dění ve školách a otevřít téma celoživotního učení v širším kontextu. Obce a města v území začala více vnímat školy nejen jako vzdělávací instituce, ale i jako přirozená komunitní centra, která propojují generace a rozvíjejí kulturní i společenský život.

Identifikované dopady:

- zvýšení povědomí veřejnosti o cílech a přínosech projektu MAP IV,

- posílení image škol jako otevřených a spolupracujících institucí,

- rozvoj komunitního charakteru škol a jejich vztahu k obci,

- propojení vzdělávacího a veřejného prostoru,

- vyšší zájem veřejnosti o aktivity v oblasti vzdělávání,

- podpora myšlenky celoživotního učení a aktivního občanství,

- vytvoření pozitivního obrazu projektu v území.

Závěrem lze konstatovat, že zapojení široké veřejnosti mělo zásadní význam pro udržitelnost výsledků projektu. Projekt MAP IV ORP Chrudim přispěl k tomu, že vzdělávání se stalo společenským tématem regionu, a prohloubil vztah mezi školami, rodinami a komunitou. Tím byl naplněn jeden z hlavních cílů – propojit školy s jejich přirozeným sociálním prostředím a podpořit zájem veřejnosti o vzdělávání jako klíčovou hodnotu pro budoucnost regionu.

5  Doporučení a poučení

Realizace projektu MAP IV v ORP Chrudim přinesla řadu pozitivních zkušeností a praktických poznatků, které je vhodné zohlednit při plánování a realizaci navazujících projektů v oblasti akčního plánování ve vzdělávání.

### Co se osvědčilo

- Osobní setkávání cílových skupin – přímý kontakt lektorů s dětmi, pedagogy i vedením škol se ukázal jako nejúčinnější forma spolupráce. Právě osobní komunikace umožnila sdílení zkušeností, řešení konkrétních situací a budování důvěry.

- Spolupráce odborníků z praxe a škol – zapojení odborníků z regionu přineslo vysokou kvalitu a autenticitu aktivit, které byly dobře přijímány školami i žáky.

- Flexibilita při plánování aktivit – možnost přizpůsobit termíny a obsah workshopů potřebám jednotlivých škol se ukázala jako klíčová pro zajištění účasti i efektivity.

- Vazba na předchozí etapy MAP – kontinuita a návaznost činností posílily důvěru škol v projekt a přispěly k dlouhodobé stabilitě partnerství.

- Praktická a zážitková forma vzdělávání – děti a žáci reagovali velmi pozitivně na interaktivní přístup, který podporoval jejich aktivitu, tvořivost a samostatnost.

### Co doporučit do budoucna

- Pokračovat v systematické podpoře pedagogů prostřednictvím workshopů a komunit praxe, zaměřených na sdílení zkušeností a rozvoj kompetencí v oblastech digitální gramotnosti, duševního zdraví a práce s nadanými žáky.

- Rozšířit spolupráci mezi školami navzájem – podpora vzniku menších tematických sítí škol, které by mohly společně připravovat projektové dny, metodické materiály či společné vzdělávací akce.

- Udržet spolupráci se zřizovateli – jejich aktivní zapojení přispívá ke stabilitě a kontinuitě rozvoje vzdělávání v území.

- Zaměřit se více na evaluaci dopadů aktivit na děti a pedagogy – systematičtější sběr zpětné vazby umožní ještě lépe zacílit obsah aktivit a doložit jejich přínos.

- Pokračovat v aktivitách s přesahem mimo školu – environmentální výchova, regionální identita a spolupráce s veřejností pomáhají školám propojit vzdělávání s životem v komunitě.

Projekt potvrdil, že klíčem k úspěchu je dlouhodobá a otevřená spolupráce všech aktérů ve vzdělávání. Tam, kde se podařilo vytvořit atmosféru důvěry a společného cíle, byly výsledky nejvýraznější.
Pro budoucí projekty je vhodné zachovat důraz na lidský rozměr spolupráce, podporovat iniciativu škol a nabízet jim prostor, ve kterém mohou svobodně sdílet nápady, potřeby i zkušenosti.

Realizace projektu prokázala, že dobře nastavený systém akčního plánování přináší měřitelný i viditelný dopad – a to jak v rovině rozvoje kompetencí žáků, tak i ve zvyšování odbornosti pedagogů, propojení škol a posilování komunitního charakteru vzdělávání.

Velkým přínosem projektu byla kontinuita spolupráce škol, zřizovatelů, odborníků a veřejnosti, která se v průběhu let rozvinula v pevné partnerství. Implementační aktivity reagovaly na aktuální potřeby škol a umožnily dětem a žákům učit se v souvislostech, prožitkově a s využitím moderních přístupů.

Projekt přinesl konkrétní výsledky – stovky uskutečněných vzdělávacích aktivit, tisíce zapojených dětí a pedagogů a desítky odborníků, kteří do výuky přinesli nové podněty, zkušenosti a inspiraci.
Zároveň upevnil pozici města Chrudim jako aktivního a zodpovědného koordinátora rozvoje vzdělávání v území.

Lze konstatovat, že MAP IV ORP Chrudim významně přispěl k systematickému rozvoji vzdělávání v regionu a vytvořil pevné základy pro další spolupráci v rámci připravovaného projektu MAP V.
Navázaná partnerství, vybudovaná důvěra a získané zkušenosti tvoří solidní základ pro pokračování práce, jejímž cílem zůstává společné poslání: „Kvalitní vzdělávání pro všechny děti v Chrudimi a okolí.“

V Chrudimi dne 15. 12. 2025

Milan Chalupník 									předseda Řídicího výboru MAP IV v ORP Chrudim

Právní akt pro projekt MAP IV v ORP Chrudim byl vydán dne 30. 1. 2024